# Raport științific și tehnic anual pentru 2020 (se va trece anul)

privind

desfăşurarea proiectului Dezvoltare Institutionala pentru Cercetare de Excelenta in Domeniul Materialelor Avansate, din Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Contractul nr. 12 PFE/2018;   Act adițional nr. 5 (se trece nr. ultimului Act Adițional, dacă este cazul)

Cod proiect: ID_339

# Etapă de realizare  nr._4____/__5___;

Perioadă de realizare a etapei: de la 30.11.2019 la 25.11.2020;

Elaborat de contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (denumire completă)

# Cod fiscal contractor:  RO9068280

Reprezentant autorizat:			Funcția: DIRECTOR GENERAL/RECTOR

Prenume și Nume:Ionut Marius Enculescu

Semnătura și ștampila:____________________

Director economic: 				Prenume și Nume:Gabriela Ivanus

Semnătura:_____________________________

Director proiect:				Prenume și Nume:Pintilie Lucian

Semnătura:_____________________________

Telefon:_0213690185____________________

Email:_pintilie@infim.ro___________________

Declarăm, pe proprie răspundere, că datele furnizate prin prezentul Raport de activitate sunt reale și că toate cheltuielile s-au efectuat, în mod exclusiv, pentru realizarea obiectivelor prezentului proiect și în vederea obținerii rezultatelor asumate, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 12PFE/2018 încheiat între Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) și Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor și cu respectarea principiilor legalităţii, economicității, eficienței și eficacității resurselor.

Prezentul raport se prezintă la termenul de predare al etapei în format letric în 2 exemplare. Prezentul raport, lucrarea in extenso, împreună și cu alte documente suport menite să certifice realizarea activităților și obținerea rezultatelor proiectului aferente etapei de realizare pentru care au fost întocmite se vor prezenta în format electronic ca și documente scanate (Raport ST, Raport ST in extenso, Raport ST- alte documente) și asumate prin semnătură de către contractor. Autoritatea contractantă poate solicita documente justificative suplimentare la solicitarea evaluatorilor și nu numai dacă consideră necesar.

STRUCTURA RAPORTULUI:

- Obiectivul(ele) proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

# A. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE ŞTIINŢIFICE PRIORITARE.

Conform planului de dezvoltare prezentat in propunerea de proiect, sunt propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru perioada 2018-2020:

- Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate

Cuprinde partea de cercetare fundamentala cu activitati specifice: a) validare de concepte si idei prin studii teoretice, tehnici avansate de modelare numerica si experimente dedicate; b) intelegerea mecanismelor si proceselor fizice indispensabile prezicerii si controlului unor proprietati de material si regimuri de functionare. Se au in vedere studii complexe in domenii relevante atat din punct de vedere fundamental dar si cu potential cert pentru aplicatii: fenomene la scala nano in materiale feroice, materiale 2D si nanodispozitive, fenomene optice neliniare, fizica suprafetelor si interfetelor, intelegerea si simularea rolului defectelor structurale asupra fenomenelor fizice, etc.). Rezultatele vor constitui cunoastere premergatoare pentru directia 2 din prezenta strategie, in primul rand, ajutand la proiectarea si realizarea de noi materiale si structuri functionale, dar si pentru directiile 3 si 4, orientate catre aplicatii mai punctuale in domeniile de specializare inteligenta carora le sunt adresate.

- Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

Cuprinde totalitatea cercetarilor pentru dezvoltarea de materiale avansate, respectiv metode ecologice de preparare, caracterizare structurala avansata, investigarea proprietatilor fizice si a potentialului de aplicatii. Materialele preparate si investigate in acesta directie vor alimenta in continuare aplicatiile dezvoltate in cadrul directiilor 3 si 4, dupa ce se stabileste care este potentialul pentru aplicatii si nisa din economie care ofera o valorificare maximala a rezultatelor cercetarii.

- Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

Cuprinde cercetarea pe partea de materiale si metode cu utilitate in Bioeconomie (bio-senzori, procesarea catalitica a deseurilor organice, monitorizarea calitatii alimentelor, metode moderne de conservare a alimentelor, metode si dispozitive de combatere a daunatorilor) si Sanatate (materiale biocompatibile, metode si materiale pentru livrarea tintita a medicamentelor, metode si materiale noi pentru terapie neinvaziva, metode aplicate in industria medicamentului, etc.)

- Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural

Cuprinde, in principal, cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in domeniul tehnologiilor inovative si al materialelor/structurilor multifunctionale cu potential de aplicatii in domenii de inalta si foarte inalta tehnologie cum sunt TIC, spatiu si securitate (diverse dispozitive electronice, dispozitive de memorare a informatiei, comunicatii fara fir sau prin metode optice, senzorisitica pentru automatizari si monitorizarea diferitelor elemente cu impact asupra confortului si sigurantei personale, etc.), energie (cu aspecte legate de surse regenerabile de energie, stocare, transport si economisire) sau mediu (monitorizarea poluarii, eliminarea sau reciclarea poluantilor, eliminarea gazelor cu efect de sera si altele similare). In ceea ce priveste patrimonial cultural, se au in vedere atat materiale care sa securizeze bunurile de patrimoniu cat si metode innovative de analiza a materialelor componente.

Prin cele 4 directii de cercetare se urmaresc urmatoarele obiective:

- Consolidarea pozitiei INCDFM de institutie de cercetare de elita la nivel national si european

- Cresterea mai accentuata a vizibilitatii internationale prin publicarea rezultatelor in jurnale de prestigiu

- Cresterea activitatilor inovative, care sa duca la aplicatii de brevet nu numai la nivel national ci si la nivel international (vor fi prevazute fonduri pentru plata taxelor aferente)

- Concentrarea tematica pe un numar mai redus de directii strategice de cercetare, in acord cu tendintele la nivel mondial dar si prioritatile de dezvoltare la nivel national

- Coagularea resurselor umane pentru atingerea masei critice pe directiile strategice de cercetare, care sa ofere sanse sporite de succes la competitiile de proiecte

- Atragerea de personal de cercetare calificat din tara si strainatate

- Cresterea ponderii finantarilor din proiecte internationale, in special la nivel de program cadru UE, si din contracte economice, in special cu mediul privat

- Intensificarea activitatii de diseminare si marketing pentru gasirea unor noi colaboratori in proiecte finantate national sau international sau a unor potentiali beneficiari ai produselor si tehnologiilor realizate in institut (vor fi prevazute fonduri pentru organizarea sau participarea la evenimente specifice cum ar fi conferinte, workshopuri, simpozioane, targuri si expozitii tematice sau de inventica)

O atentie deosebita va fi acordata intaririi directiilor de cercetare initiate in ultimii 3-4 ani si deschiderii de noi tematici corelate cu strategia nationala, programele EU si planul de dezvoltare al INCDFM pe termen scurt si mediu. In acest sens, vor fi prevazute fonduri pentru a desfasura activitati de:

- Participare la evenimente de profil (conferinte, targuri, etc.) cu scopul de a avea o imagine la zi asupra stadiului cercetarii in domeniul fizicii starii condensate si al materialelor avansate, dar si pentru a stabili noi contacte in vederea unor colaborari ulterioare

- Documentare permanenta utilizand datele de baze la care este permis accesul prin ANELIS+, eventuala achizitie de noi baze de date daca este cazul

- Angajarea de tineri cercetatori si formare profesionala continua prin stagii de lucru la parteneri externi

- Atragerea, in continuare, de personal de cercetare din strainatate (fie din diaspora, fie personal doctoral sau post-doc din tari mai putin dezvoltate)

B. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Obiective/masuri:

- Mentinerea in functiune a actualei infrastructuri de cercetare

  - Contracte de service pentru echipamentele cu grad ridicat de utilizare (ex. XRD, TEM, SEM, PLD, XPS, etc.); Intretinerea spatiilor si cladirilor; Continuarea amenajarii spatiilor in centrul RITECC, infrastructura recent propusa pentru a fi inclusa in lista Instalatiilor de Interes National

  - Modernizarea permanenta a retelei informatice din INCDFM, inclusiv achizitia unui soft specializat pentru video-conferinte

- Amenajarea fostei camere curate din corpul C2 pentru a infiinta in viitorul apropiat un laborator de teste biologice

- Achizitia de echipamente noi in scopul eficientizarii activitatii de cercetare cu scopul de a oferi servicii mai eficace si de a creste calitate in vederea dezvoltarii de noi produse

  - Achizitia de echipamente care pot adauga plus valoare la infrastructura existenta (ex. ICP-MS, cromatograf pentru lichide, Raman pentru straturi subtiri, cuptoare de tratament pentru materiale speciale, spectroscopie de fotoelectroni la presiuni apropiate de cea atmosferica, etc.)

  - Extinderea sistemului de recuperare a He

  - Extinderea cluster-ului de calculatoare

- Finalizarea lucrarilor la Conacul Otetelesanu si mutarea sediului CIFRA in conac;

  - Amenajarea spatiilor interioare si asigurarea minimului de mobilier si infrastructura IT si comunicare necesare functionarii

C. PROMOVARE, MARKETING, DISEMINARE, RELATII PUBLICE

Obiective/masuri:

- Cresterea vizibilitatii stiintifice si tehnologice a INCDFM la nivelul comunitatii de profil din tara si strainatate

  - Publicarea rezultatelor in jurnale cu factor cat mai mare de impact, inclusiv in jurnale de tip „open access”

  - Participarea la conferinte internationale, in special cu prezentari invitate sau orale

  - Organizarea anuala a IWMP, cu invitati alesi in functie de subiectele de interes pentru INCDFM; analiza oportunitatii de a transforma un workshop bazat exclusiv pe invitatii si fara taxa de participare intr-un workshop pe baza invitatii si selectie de abstracte, cu taxa de participare

  - Participarea la targuri si expozitii de profil atat in tara cat si in strainatate

- Promovarea INCDFM ca factor important pentru progresul economic si social

  - Actualizarea permanenta a paginii web si introducerea unor filmulete explicative, cu un limbaj accesibil publicului larg

  - Actualizarea permanenta a materialelor promotionale si diseminarea lor nu numai la evenimente de profil ci si prin posta

D. RESURSA UMANA

Obiective/masuri:

- Creşterea performanţelor profesionale ale cercetatorilor din INCDFM

  - Formarea profesionala continua prin efectuarea de stagii de lucri la parteneri traditionali din straintate

  - Organizarea de seminarii generale sustinute de cercetatori cu experienta din tara si strainatate

  - Organizarea unui workshop al INCDFM, cu participare internationala (IWMP)

  - Formare profesionala continua prin trimiterea personalului tehnic la cursuri de specializare de interes pentru INCDFM (ex. sudura profesionala, optician/slefuitor, electrician, specializari CNCAN, ISCIR, RENAR, etc.)

- Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului includ:

  - Stagii de lucru la parteneri externi in vederea insusirii de noi abilitati experimentale sau caracterizarii avansate de materiale cu tehnici care nu sunt disponibile in INCDFM (ex. tehnici bazate pe radiatii sincrotron)

  - Mobilitati (diseminare prin participare la conferinte sau targuri/expozitii de profil)

  - Publicatii (suportare cheltuieli de publicare la jurnale open-acces)

  - Acces la baze de date prin sistemul ANELIS+ sau la alte baze de date necesare activitatii de cercetare (ex. baze de date pentru caracterizare prin difractie de raze X)

  - Plata cheltuielilor de mentenanta / utilitati a clusterului CoSMoS la Elettra

Alte rezultate preconizate a fi atinse prin desfasurarea de activitati conexe sau de inovare:

  - Amenajarea de spatii in caldirile RiTECC si otetelesanu, dar si in corpurile C1-C2 (ex. pentru amenajarea unui laborator de testari bio in vitro)

  - Derularea achizitiilor si achizitia unor echipamente CD care pot duce la cresterea eficacitatii si atractivitatii serviciilor de cercetare oferite catre autoritati publice si catre mediul privat, precum si la elaborarea de noi produse cu potential ridicat de valorificare in piata (senzori, catalizatori, celule solare, etc.)

  - Protejarea si valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala (plata taxelor pentru cererile de brevet nationale si internationale, costuri legate de protectie)

  - Modernizarea infrastructurii IT in scopul imbunatatirii mediului de cercetare si a capacitatii administrative (se prevede achizitia unor echipamente noi, sustinerea licentelor la programele utilizate in INCDFM, achizitia unui sistem de video-conferinte)

  - Organizarea unui workshop anual cu participare internationala

  - Implementarea sistemului de management al calitatii si obtinerea certificarii

  - Acreditarea/certificarea unor laboratoare de caracterizare intens solicitate de catre autoritati publice sau de catre intreprinderi din mediul privat

  - Servicii IT pentru imbunatatirea capacitatii de adminsitrative si a mediului de cercetare

- Obiectivul(ele) etapei:

In anul 2020 in proiect au fost prevazute urmatoarele:

Etapa IV

In relatie cu obiectivele generale ale Programului si cu obiectivele specifice ale proiectului depus de catre INCDFM, pentru etapa 4 din 2020 obiectivele au fost urmatoarele:

Organizarea de evenimente

Stagii de lucru

Achzitii echipamente CD derulare procedure

Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil

Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote)

Diseminare prin publicare open acces

Activitati de protectie a proprietatii intelectuale

Servicii de multiplicare raport anual, alte servicii (intretinere echipamente)

Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare  cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale

Observatie importanta:

O parte din activitati au fost serios perturbate de aparitia pandemiei COVID-19 la inceputul lunii martie. Instituirea starii de urgenta in majoritatea tarilor Europene, suspendarea a 95 % din zborurile internationale, amanarea sau anularea evenimentelor stiintifice prevazute a se derula in prima jumatate a anului, sau chiar mai tarziu, au perturbat serios activitatile care prevedeau stagii de lucru la parteneri din strainatate sau participarea la conferinte internationale (ex. EMRS editia de primavara, anulata).

In aceste conditii au fost reduse cheltuielile activitatilor respective, fondurile respective fiind dirijate in special catre cheltuieli de personal in perioada in care starea de urgenta a impus munca de acasa, in special pentru documentare si informare cu scopul de a strange informatiile necesare redactarii de studii si lucrari stiintifice sau cereri de brevet/model de utilitate.

- Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului(elor) etapei:

Rezultatele preconizate, conform planului de realizare al proiectului, si indicatorii de realizare asociati, sunt:

| Etapă IV 2020** – (30.06-raport partial pe 2020) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea IV1 |  |  |  |  | 67.800 | 67.800 |
| Organizarea de evenimente | Inovative | 30.06 | Workshop | 1 | 67.800 | 67.800 |
| Activitatea IV2 |  |  |  |  | 106.800 | 106.800 |
| Stagii de lucru | Suport | 30.06 | Stagii | Cel putin 8 om-luna | 106.800 | 106.800 |
| Activitatea IV3 |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 |
| Achzitii echipamente CD derulare proceduri | Conexe | 30.06 | Echipamente | Minim 3 | 60.000 | 60.000 |
| Activitatea IV4 |  |  |  |  | 88.800 | 88.800 |
| Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil | Suport | 30.06 | Comunicari | Cel putin 5 | 88.800 | 88.800 |
| Activitatea IV5 |  |  |  |  | 108.800 | 108.800 |
| Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote) | Conexe | 30.06 | Servicii | Minim 1 | 108.800 | 108.800 |
| Activitatea IV6 |  |  |  |  | 84.400 | 84.400 |
| Diseminare prin publicare open acces | Suport | 30.06 | Publicatii | Minim 3 | 84.400 | 84.400 |
| Activitatea IV7 |  |  |  |  | 88.800 | 88.800 |
| Activitati de protectie a proprietatii intelectuale | Conexe | 30.06 | Cereri de brevet | Minim 8 | 88.800 | 88.800 |
| Activitatea IV8 |  |  |  |  | 63.800 | 63.800 |
| Servicii de multiplicare raport anual, alte servicii (intretinere echipamente) | Suport | 30.06 | Raport | Minim 100 bucati | 63.800 | 63.800 |
| Activitatea IV9 |  |  |  |  | 240.000 | 240.000 |
| Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale | Suport | 30.06 | Accesari; publicatii | Minim 50 | 240.000 | 240.000 |
| Total Etapă IV 2020** |  |  |  |  | 909.200 | 909.200 |

- Rezumatul etapei de realizare: (nu are un format standard, max. 10 pagini și trebuie dezvoltat pe puncte)

# Se vor prezenta:

# 5.1.Gradul de realizare ale obiectivelor;

# Obiectivele pe 2020 au fost realizate 100 %.

# 5.2.Menționarea și descrierea activităţilor efectuate față de Planul de realizare propus, inclusiv costuri defalcate pe tipuri de activități în conformitate cu contractul de finanțare;

Activitatea IV.1-Organizarea de evenimente

Valoarea activitatii: 67.800 lei

In perioada de raportare a fost organizat un workshop de o zi, in system on-line, utilizand platforma de comunicare virtuala ZOOM:

PROGRAM

– Workshop 58PCCDI, 19 mai 2020–

„Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT)”

Activitatea IV.2-Stagii de lucru

Valoarea activitatii: 106.800 lei

| Adela Nicolaev | 23-29 februarie 2020 | Italia / Trieste | Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristina Bucur | 23-29 februarie 2020 | Italia / Trieste | Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - experimente |
| Nicoleta Apostol | 23-29 februarie 2020 | Italia / Trieste | Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - experimente si masuratori |
| Laura Abramiuc | 23-29 februarie 2020 | Italia / Trieste | Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - experimente si masuratori |
| Husanu Marius | 6-13 martie 2020 | Villigen / Elvetia | Experimente de fotoemisie |
| Adela Nicolaev | 22.01-28.01.2020 | Trieste / Italia | Efectuarea de experimente |
| Cristina Bucur | 22.01-28.01.2020 | Trieste / Italia | Efectuarea de experimente |
| Nicoleta Apostol | 22.01-28.01.2020 | Trieste / Italia | Efectuarea de experimente |

Activitatea IV.3-Achzitii echipamente CD derulare procedure

Valoarea activitatii: 60.000 lei

A fost demarata procedura de achizitie a unui system FTIR performant (pozitia 1 in noua lista de achizitii). Caietul de sarcini este prezentata mai jos:

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ionuț-Marius ENCULESCU

CAIET DE SARCINI

Platforma de spectrometrie în infraroşu şi infraroşu îndepărtat cu transformată Fourier cu domeniu spectral minim 10000 – 50 cm–1

1. INFORMAȚII  GENERALE

1.1 Obiectul achiziției

În cadrul proiectului 12PFE/2018 se doreşte achiziţionarea unei Platforme de spectrometrie în infraroşu apropiat (NIR), infraroşu (midIR) şi infraroşu îndepărtat (farIR) cu transformată Fourier cu domeniu spectral minim 10000 – 50  cm–1 de înaltă performanţă, capabilă să asigure investigarea arhitecturii legăturilor chimice a materialelor organice şi anorganice amorfe şi cristaline, sub formă solidă (pastile, pulbere, strat subţire) şi lichidă. Acest echipament este necesar pentru dezvoltarea  capabilităţilor de analiză a materialelor şi dispozitivelor fabricate de laboratoarele din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), în deplin acord cu Strategia şi Planul de Dezvoltare al INCDFM (2018 – 2022) racordată la tendinţele şi provocările globale în domeniul CDI aşa cum este reliefat în Propunerea Comisiei Europene privind Horizon Europe 2021 – 2027 (înțelegerea comună între colegiuitori și Abordarea Generală Parțială, ambele aprobate în aprilie 2019).

1.2 Domeniul de utilizare

Platforma de spectrometrie în infraroşu apropiat (NIR), infraroşu (midIR) şi infraroşu îndepărtat (farIR) cu transformată Fourier cu domeniu spectral minim 10000 – 50  cm–1 va fi destinată cercetărilor bazate pe analize structurale vibraţionale (calitative şi cantitative) a paletei largi de materialele avansate fabricate în INCDFM.

1.3 Domeniul de aplicare al Caietului de sarcini

(i) Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime de bază, care trebuiesc respectate de către ofertanți astfel încât propunerea tehnică să corespundă cu necesitățile autorității contractante;

(ii) Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți;

(iii) Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei;

(iv) Ofertele care nu vor respecta integral cerințele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit prevederilor art.137 alin.3) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și, pe cale de consecință, vor fi respinse.

2. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

2.1. Oferta trebuie să includă operațiunile de montare și instalare a platformei spectrometrice, inclusiv toate piesele și componentele necesare pentru racordarea la căile de gaz şi răcire cu apa, testare, şi instruirea personalului utilizator (după caz).

2.2. Condițiile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie specifice României: linii de 400 V sau 220 V, la o frecvență de 50 Hz.

3. CARACTERISTICI  TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ

(i) Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii şi eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme.

(ii) Cerințele tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu uşurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ,,sau echivalent’’.

(iii) În oferta tehnică, fiecare cerință tehnică a prezentului Caiet de sarcini trebuie susținută cu extrase din fişele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului şi din documentațiile producătorului.

(iv) Orice cerință tehnică ce nu poate fi demonstrată prin unul din mijloacele de la pct.-ul (iii) nu va fi luată în considerare şi se va considera că echipamentul ofertat nu îndeplineşte cerința respectivă.

3.1 Cerinţele tehnice obligatorii pentru platforma de spectrometrie farIR-midIR-NIR sunt:

- Platforma de spectrometrie să permită realizarea măsurătorilor de transmisie, reflexie speculară şi reflectanţă total atenuată ÎN CONDIŢII DE VID (atât pentru traseul optic cât şi pentru compartimentul de probă);

- Domeniul spectral 10000 – 50 cm–1, cu posibilitate de extindere către 10 cm–1 (farIR) şi 25000 cm–1 (NIR);

- Rezoluţie spectrală: 0.4 cm–1;

- Raportul semnal zgomot: minim 50.000:1 vârf-la-vârf pentru 1 minut de achiziţie la 2000 cm–1 cu rezoluţie de 4 cm–1;

- Opţiune de scanare rapidă: minim 20 spectre/secundă la o rezoluţie de 16 cm–1;

- Platforma de spectrometrie să fie livrată cu toate componentele necesare (surse, detectori, beam-splittere, ferestre, suport probă analiză în modul transmisie, etc);

- Platforma de spectrometrie să fie echipată cu accesorii de analiză în modul reflexie speculară, la unghi de incidenţă de maxim 15°.

- Platforma de spectrometrie să fie echipată modul tip sferă integratoare cu detector InGaAs şi componentele electronice şi optice aferente integrate, care să permită realizarea de măsurători în domeniul spectral de minim 10000 – 4000 cm–1.

- Platforma de spectrometrie să fie echipată cu modul de reflectanţă total atenuată cu cristal de diamant, single-reflection, operabil în domeniul spectral 10000 – 30 cm–1, diametru fereastrei de minim 1.5 mm, incorporabil în incinta vidată a echipamentului. Cristalul modulului ATR să fie interschimbabil. Modulul ATR să permită realizarea de măsurători cu temperatura până la cel puţin 150 °C (unitatea de control a temperaturii şi software-ul să fie incluse).

- Platforma de spectrometrie să permită cuplarea simultană cu cel puţin două accesorii externe diferite, care să se poată cupla individual la spectrometru prin intermediul unor porturi externe de cuplare. Nu se va accepta cuplarea unui accesoriu extern prin intermediul unui pass-through pentru a se evita pierderile de energie;

- Platforma de spectrometrie să fie echipată cu interferometru cu o construcţie robustă care să asigure funcţionarea optimă, stabilă la vibraţii şi variaţii ambientale şi care să nu se dezalinieze în timpul funcţionării;

- Optica interferometrului va fi acoperită cu aur pentru a permite un transfer maxim de energie;

- Sursa IR să fie stabilizată electronic. Durata minimă de funcţionare a sursei garantate de către producător să fie de cel puţin 5 ani;

- Posibilităţi de purjare cu azot pentru suprimarea absorbţiilor ambientale când se operează fără vid;

- Platforma de spectrometrie să fie livrată cu sistemul de pompe de vid necesar funcţionării adecvate, în special în domeniul farIR;

- Celulă pentru analiză de lichide pentru analiza în modul transmisie, demontabilă, care să includă suportul, un set de distanţiere cu drum optic variabil 0.05 – 1 mm şi fererestre de KBr sau ZnSe;

- Platforma de spectrometrie să permită diagnosticarea de la distanţă prin intermediul internetului;

- Platforma de spectrometrie să prezinte posibilitatea de upgrade prin adăugarea de diferite unităţi beamsplitter, detectori şi surse pentru extinderea în viitor a domeniului spectral.

3.2 Computer și software pentru analiza și prelucrarea datelor

(i) Sistemul de spectrometrie farIR-midIR-NIR trebuie să fie livrat cu calculator, cu sistem de operare Windows, în configurația recomandată de producătorul echipamentului.

(ii) Echipamentul trebuie să fie livrat cu software-uri specifice care să permită:

- Controlul automat a spectrometrului;

- Verificarea şi monitorizarea stării de funcţionare a componentelor spectrometrului (surse, laserul, detectori, interferometru) în vederea asigurării operări în parametri optimi;

- Verificarea alinierii aparatului;

- Înregistrarea şi stocarea datelor experimentale;

- Eliminarea semnalelor parazite (vapori de apă, absorbiţie CO2, etc);

- Corecţie ATR;

- Analiza şi prelucrarea datelor la maximul de potenţial al echipamentului (inclusiv deconvoluţii şi calcule spectrale).

(iii) Echipamentul va fi însoțit de kit-urile de instalare a software-urilor specifice.

4. DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

Documentele care se transmit de către ofertant, solicitate de achizitor pentru a însoți echipamentul, la momentul livrării sunt următoarele:

a) Lista componentelor livrate;	a)

b) Declarație de conformitate pentru produs;

c) Certificat de garanție;

d) Manual de utilizare și întreținere care va conține cel puțin: descrierea detaliată a aparatului, date asupra pieselor de schimb care trebuiesc înlocuite frecvent, cerințele impuse la instalare/exploatare şi măsurile de siguranță în exploatare.

5. INSTRUIREA PERSONALULUI

5.1 Se va asigura instruirea personalului utilizator (5 persoane) în momentul instalării şi punerii în funcțiune a echipamentului la sediul beneficiarului de către personal autorizat şi certificat de producător.

5.2  Perioada de instruire a personalului va fi de minimum 3 zile.

5.3 Instruirea personalului trebuie să aibă loc în primele 20 de zile lucrătoare de la încheierea procesului verbal de punere în funcţiune a echipamentului.

5.4 Toate materialele de instruire şi manualele vor fi scrise în limba română sau engleză şi vor conține toate informațiile necesare pentru operarea şi intreținerea sistemului de către personalul utilizator.

6. CONDIȚII DE GARANȚIE

6.1. Furnizorul trebuie să garanteze beneficiarului că:

(i) Toate echipamentele şi componentele platformei integrate sunt noi, nefolosite și de ultimă generație;

(ii) Echipamentul ofertat nu este un produs demo, recondiționat (refurbished), sau refuzat de alt beneficiar.

6.2. Perioada de garanție: minimum 24 luni de la data punerii în funcțiune a echipamentului.

6.3 Garanţia minimă oferită de producător pentru interferometru trebuie să fie de cel puţin 10 ani.

7. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE

7.1. Ofertantul trebuie să asigure service preventiv și corectiv pentru toate componentele platformei integrate.

7.2. Pe durata perioadei de garanţie

7.2.1. Timpul de constatare a defecțiunilor trebuie să fie de maximum 72 de ore de la sesizarea efectuată în scris sau telefonic de către beneficiar.

7.2.2. Timpul de remediere a defecţiunii trebuie să fie de maximum 15 zile lucrătoare de la constatare în cazul nu este necesară trimiterea echipamentului la producător. În cazul în care remedierea defecţiunii impuse trimiterea la producător, timpul maxim de remediere trebuie să fie de maxim 40 de zile lucrătoare. Garanţia se va prelungi automat cu numărul de zile în care echipamentul s-a aflat în service.

7.2. Piesele ce se vor defecta în perioada de garanție a echipamentului se vor înlocui fără costuri suplimentare.

7.3. Pe durata perioadei de post-garanţie

Ofertantul trebuie să furnizeze piese de schimb care să asigure funcționarea platformei spectrometrice pe o perioadă de minim 10 ani de la data punerii în funcțiune a acesteia. Pentru acelaşi interval temporal platforma spectrometrică va beneficia de suport tehnic complet din partea producătorului/ofertantului.

8. TERMEN ŞI CONDIȚII DE LIVRARE

### 8.1. Livrare: DDP (DELIVERED DUTY PAID) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu transport, montare și instruire, incluse în preț.

8.2. Termenul de livrare: cel târziu 1 octombrie 2020

8.3. Termenul de instalare şi punere în funcțiune: cel târziu 10 octombrie 2020.

9. CONDIȚII DE RECEPȚIE

9.1. Recepția cantitativă și calitativă a echipamentului se realizează la sediul autorității contractante, unde, după verificarea configurației și performanțelor prevăzute în contract se va încheia un Proces Verbal de Recepție, Proces Verbal de punere în funcțiune și Proces Verbal de instruire a personalului semnate de ambele părți.

9.2. Dupa instalarea şi punerea în funcțiune a echipamentului, beneficiarul poate solicita furnizorului să demonstreze obținerea caracteristicilor tehnice şi funcționale ofertate, solicitate expres de beneficiar (care nu au fost concludente în timpul punerii în funcțiune). Furnizorul va trebui sa demonstreze performanţele echipamentului pe eşantioane/probe de referinţă/calibratori/sau similar, care vor face parte din preţul ofertat.

10. PREȚ ȘI MODALITATE DE PLATĂ

10.1.	Prețul va cuprinde toate cheltuielile efectuate de ofertant până la punerea în funcțiune a produselor.

10.2. Plata se va face prin ordin de plată, după cum urmează:

- avans reprezentând 30% din valoarea contractului în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestuia;

- plată finală reprezentând 70% din valoarea contractului, în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a echipamentului și de efectuare a instruirii personalului.

Avansul se acordă într-o singură tranșă numai după constituirea de către furnizor a unui instrument de garantare de restituire a avansului emis în condiţiile legii de o societate bancară.

Garanția din instrumentul de garantare trebuie să acopere 35% din valoarea contractului, să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

EVALUAREA OFERTELOR

Metoda de selecţie: Criteriu de selecție: cel mai bun raport calitate-preţ.

Criteriu de atribuire: „Cel mai bun raport calitate-preţ”.

| Nr. | Criteriu | Descriere | Cota | Nr. maxim de puncte (p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pret (PP) | Datorită complexităţii platformei spectrometrice şi a specificaţiilor minimale incluse în documentaţia de atribuire, evaluarea este orientată şi spre capacităţile tehnice ale platformei. Cota din criteriile de atribuire va fi de 50% pentru criteriul preţul ofertei. - Scorul maxim alocat pentru factorul de evaluare preţul ofertei se acordă pentru cel mai mic preţ ofertat. - Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) scorul se acordă după cum urmează: PP(n)= preţul minim oferit/(preţ(n)×50. | 50% | 50p |
| II | Parametri tehnici (PT) |  | 50% | 50p |
| II.1 | Extindere în domeniul farIR Pentru fiecare 10 cm–1 sub limita inferioară impusă pentru domeniul spectral (50 cm–1) în capitolul 3.1, se acordă suplimentar câte 2 puncte, fără însă a se depăşi punctajul suplimentar de 6 puncte (PT1). |  |  | 6p |
| II.2 | Extindere în domeniul NIR Pentru fiecare 1000 cm–1 peste limita superioară impusă pentru domeniul spectral (10000 cm–1) în capitolul 3.1, se acordă suplimentar câte 0.5 puncte, fără însă a se depăşi punctajul suplimentar de 5 puncte (PT2). |  |  | 5p |
| II.3 | Rezoluţie platformei spectrometrice în domeniile midIR şi farIR Pentru fiecare 0.1 cm–1 limită impusă pentru sub rezoluţie (0.4 cm–1) în capitolul 3.1, se acordă suplimentar câte 1 punct, fără însă a se depăşi punctajul suplimentar de 4 puncte (PT3). |  |  | 4p |
| II.4 | Raport semnal zgomot Pentru fiecare creştere cu 1000:1 a raportului semnal-zgomot (SNR, vârf-la-vârf pentru 1 minut de achiziţie la 2000 cm–1 cu rezoluţie de 4 cm–1) faţă de limită impusă în capitolul 3.1 (50000:1), se acordă , se acordă suplimentare câte 0.5 puncte, fără însă a se depăşi punctajul suplimentar de 5 puncte (PT4). |  |  | 5p |
| II.5 | Accesoriu de măsură DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) cu optică acoperită cu aur, echipat cu cameră de temperatură până la 500 °C, cu controller şi software. Kit-ul de preparare a probelor pentru analiză DRIFTS trebuie să fie inclus (PT5). |  |  | 10p |
| II.6 | Kit de preparare a specimenelor de pulbere dispersată şi diluată în KBr pentru analize în modul transmisie, care să includă minim: presă, matriţă, suport, mojar şi pistil (PT6). |  |  | 5p |
| II.7 | Recunoaşterea automată a detectorului, a drumului optic fasciculului şi a beam-splitter-ului (PT7). |  |  | 5p |
| II.8 | Schimbarea automată a configuraţiilor optice şi controlul lor direct din software (PT8). |  |  | 10p |
| Pentru fiecare ofertă scorul total va fi obţinut prin însumarea tuturor scorurilor individuale după formula: P=PP+PT1+PT2+PT3+PT4+PT5+PT6+PT7+PT8. Dacă două sau mai multe oferte primesc acelaşi scor P(n), atunci va fi selectată oferta cu cel mai mare sub-scor pentru parametrul tehnic „Extindere în domeniul farIR” (PT1), şi dacă şi acestea sunt egale va fi selectată oferta cu cel mai mare sub-scor pentru parametrul tehnic „Raport semnal zgomot” (PT4). Dacă două sau mai multe oferte primesc atât un scor P cât şi scoruri PT1 şi PT4 egale, atunci o nouă oferta de preţ va fi solicitată de la ofertanţii respectivi şi va fi selectată oferta cu cel mai mic preţ reofertat. |  |  |  |  |

Activitatea IV.4-Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil

Valoarea activitatii: 88.800 lei

| Neatu Florentina | 25.01-02.02.2020 | Florida / USA | Conferinta ICACC 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trandafir Mihaela | 22.01-02.02.2020 | Florida / USA | Conferinta ICACC 2020 |

Activitatea IV.5-Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote)

Valoarea activitatii: 108.800 lei

A fost asigurata serviciul de mentenanta la instalatia CoSMoS de le sincrotronul ELETTRA, Trieste Italia.

Activitatea IV.6-Diseminare prin publicare open acces

Valoarea activitatii: 84.400 lei

Au fost efectuate urmatoarele cheltuieli de publicare pentru articole sau brevete:

| Plata taxa 'Open Acces - Sol-gel processing of bismuth germanate thin-films" | FF:735518/6.03.2020 | plata taxa articol | 4,297.28 | 4,297.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plata publicatie articol " Mesoporous cobalt ferrite nanoparticles obtained by surfactant-assisted hydrothermal method.Tuning morphostructural and magnetic properties via pH-variation " | FF:725804/3.03.2020 | plata taxa articol | 10,746.95 | 10,746.95 |
| Plata taxa 'Open Acces - Detailed molecular and structural analysis of dual amitter IrQ(ppy)2 complex " | FF:730974/31.03.2020 | plata taxa articol | 5,419.17 | 5,419.17 |
| Taxa publicare in revista Molecules " Optical properties of composites based on graphene oxide and polystyrene " | FF:806744/18.05.2020 | taxa articol | 10,945.59 | 10,945.59 |
| Taxa publicare in revista Scientific Reports " Reproducibility of small Ge2C6H1007-added MgB2 bulks fabricated by ex situ Spark plasma sintering used in compound bulk magnets with a trapped magnetic field above 5T ) | FF:2676187787/9.06.2020 | taxa publicare | 7536 | 7536 |
| Taxa brevet " Celula masurare pentru senzori electrochimici de acid folic " | FF:1359/3.06.2020 | taxa brevet | 2,879.60 | 2,879.60 |
| Taxa brevet " Dispozitiv electronic pentru calibrare automata a senzorilor electrochimici de acid folic pentru marirea duratei de utilizare a acestora " | FF:1358/3.06.2020- | taxa brevet | 2,879.60 | 2,879.60 |

A mai fost publicat un articol de promovare sin in revista Market Watch.

| Servicii promovare in revista Market Watch | FF:12036/8.05.2020 | taxa publicare | 4,760.00 | 4,760.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Activitatea IV.7-Activitati de protectie a proprietatii intelectuale

Valoarea activitatii: 88.800 lei

In perioada raportata au fost depuse 6 cereri de brevet si a fost acordat un brevet.

| Nr. Crt. | Titular (Nume şi prenume) | Titlu brevet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polosan Silviu Pavel, Pacala Ovidiu | A00010/14.01.2020 (A00342/06.06.2019 redepus) Metoda de tratare a suprafetelor in fascicul de electroni de joasa energie |
| 2 | Badica Petre, Galca Aurelian Catalin, Grigoroscuta Mihai-Alexandru, Burdusel Mihail, Aldica Gheorghe Virgil, Socol Gabriel, Mihailescu Andreea, Lorinczi Adam | A00105/26.02.2020 Material optic, sensibil la gazul NO2 la temperaturi joase |
| 3 | Kuncser Andrei Cristian, Radu Cristian, Stanoiu Adelina, Simion Cristian Eugen | A00226/28.04.2020 Procedeu de determinare a suprafetei specifice prin prelucrare automata a tomogramelor de electroni |
| 4 | Iuga Alin-Romulus, Lazar Marian, Iacob Nicusor | A00240/05.05.2020 (A000737/13.11.2019 redepus - titlu vechi - Cuplaj magneto-mecanic cuadrupolar) Mecanism magneto-mecanic ortogonal cu cuplaj magnetic axial |
| 5 | Baibarac Mihaela, Serbschi Constantin | A00307/02.06.2020 Dispozitiv electronic pentru calibrare automata a senzorilor electrochimici de acid folic, pentru marirea duratei de utilizare a acestora |
| 6 | Baibarac Mihaela, Serbschi Constantin | A00308/02.06.2020 Celula de masurare pentru senzori electrochimici de acid folic |

Activitatea IV.8-Servicii de multiplicare raport anual, alte servicii (intretinere echipamente)

Valoarea activitatii: 63.800 lei

A fost multiplicat raportul anula in limba engleza in 150 exemplare.

Activitatea IV.9-Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare  cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale

# Valoarea activitatii: 240.000 lei

Aceasta activitate a fost corelata cu activitatile IV.6 si IV.7, constand in informare si documentare prin accesarea arhivelor on-line disponibile prin abonamentul la ANELIS+ (s-a achitata cotizatia anuala), prin accesarea arhivelor de la Biblioteca de Fizica, sau prin accesarea altor baze de date. Informatia obtinuta a fost utilzatea in redactarea lucrarilor stiintifice open-access, a altor lucrari stiintifice (vezi Anexa 6 la prezentul raport), si a cererilor de brevet de inventie.

Mai jos sunt statisticile de privind lucrarile accesate pentru informare si documentare prin abonamentul la ANELIS+.

|  | Statistici de utilizare 2019-2020 INCD Fizica Materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,025 | 9,164 | 10,962 | 9,017 | 16,948 | 17,114 | 12,012 | 9,219 | 11,751 | 16,351 | 7,598 | 4,986 | 0 | 133,147 |
| Platforma / Baza de date | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Total |
| Science Direct FC | 2,109 | 2,264 | 2,911 | 2,342 | 3,967 | 3,831 | 2,821 | 2,289 | 2,413 | 3,020 | 1,434 | 1,317 |  | 30,718 |
| Springerlink | 291 | 375 | 434 | 359 | 609 | 575 | 418 | 261 | 379 | 462 | 243 | 242 |  | 4,648 |
| Clarivate Analytics | 2,926 | 2,953 | 3,510 | 2,591 | 5,586 | 6,187 | 4,213 | 3,357 | 5034 | 7,859 | 3,303 | 1,845 |  | 49,364 |
| AIP Journals | 359 | 369 | 453 | 312 | 677 | 612 | 451 | 319 | 431 | 501 | 310 | 133 |  | 4,927 |
| APS ALL | 228 | 312 | 448 | 411 | 363 | 356 | 406 | 353 | 220 | 526 | 351 | 40 |  | 4,014 |
| SCOPUS | 390 | 1545 | 842 | 950 | 2,674 | 2,394 | 1,299 | 839 | 1119 | 1704 | 810 | 571 |  | 15,137 |
| Wiley Journals | 597 | 361 | 497 | 481 | 676 | 576 | 437 | 303 | 551 | 418 | 217 | 323 |  | 5,437 |
| IOP Journals | 362 | 356 | 521 | 390 | 544 | 605 | 626 | 417 | 652 | 610 | 277 | 157 |  | 5,517 |
| Nature | 680 | 527 | 795 | 670 | 972 | 1117 | 594 | 564 | 468 | 551 | 342 | 152 |  | 7,432 |
| ACS | 83 | 102 | 551 | 511 | 880 | 861 | 747 | 517 | 484 | 700 | 311 | 206 |  | 5,953 |
| Acces mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pagini vizualizate | 1,815 | 2,769 | 2,057 | 2,149 | 2,009 | 2,234 | 1,116 | 3,510 | 3,245 | 2,582 | 7,152 | 11,880 | 37,830 | 80,348 |
| Platforma / Baza de date | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Total |
| Science Direct FC | 14 | 0 | 26 | 17 | 0 | 62 | 5 | 206 | 190 | 16 | 121 | 208 | 139 | 1,004 |
| Springerlink | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | 35 | 12 | 115 |
| Clarivate Analitics | 1,306 | 1,581 | 872 | 852 | 1,220 | 1,804 | 930 | 2,296 | 2,498 | 2,151 | 3,743 | 6,568 | 8,555 | 34,376 |
| AIP Journals | 7 | 0 | 0 | 29 | 76 | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 1 | 0 | 45 | 247 |
| APS ALL | 0 | 20 | 12 | 0 | 56 | 20 | 25 | 33 | 18 | 65 | 18 | 41 | 65 | 373 |
| SCOPUS | 376 | 1,014 | 673 | 844 | 646 | 285 | 111 | 588 | 350 | 243 | 3,116 | 4,739 | 28,796 | 41,781 |
| Wiley Journals | 70 | 132 | 403 | 345 | 0 | 0 | 10 | 108 | 62 | 51 | 101 | 116 | 128 | 1,526 |
| IOP Journals | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 78 | 24 | 169 |
| Nature | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 14 | 14 | 15 | 5 | 24 | 23 | 9 | 170 |
| ACS | 0 | 22 | 71 | 23 | 0 | 37 | 21 | 184 | 39 | 33 | 28 | 72 | 57 | 587 |
| IP+AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCIENCE AAAS | 123 | 41 | 97 | 91 | 109 | 322 | 114 | 178 | 64 | 170 | 40 |  |  | 1,349 |

# Au fost finalizate activitatile privind certificarea ISO ISO 56002:2019 (SR 13572 Sisteme de management al inovării), printr-un contract de consultanta cu firma CIT-IRECSON. Mai jos este o copie a certificatului acordat.

La nivelul conducerii INCDFM s-a decis demararea activitatilor privind acreditarea unui laborator cu 3 metode de incercare (standard ISO 17025). Metodele se refera la difractie de raze X, microscopie electronica de baleiaj (SEM) si spectroscopie de fotoelectroni generati cu radiatie X (XPS). In vedrea intocmirii documentatiei necesare pentru auditul RENAR a fost incheiat un contract de consultanta cu firma ACREDICERT SRL.

Grad de indeplinire la nivel Etapa IV-2020

| Activitatea IV1 |  |  |  | Asumat | Realizat | Grad de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de evenimente | Inovative | 30.06 | Workshop | 1 | 1 | 100 % |
| Activitatea IV2 |  |  |  |  |  |  |
| Stagii de lucru | Suport | 30.06 | Stagii | Cel putin 8 om-luna | 2.5 luni | Stagiile de lucru nu au mai putut fi realizate din cauza restrictiilor de calatorie impuse de pandemia COVID-9 31.25 % |
| Activitatea IV3 |  |  |  |  |  |  |
| Achzitii echipamente CD derulare proceduri | Conexe | 30.06 | Echipamente | Minim 3 | 3 | 100 % |
| Activitatea IV4 |  |  |  |  |  |  |
| Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil | Suport | 30.06 | Comunicari | Cel putin 5 | 2 | Conferintele organizate in perioada martie-iunie au fost anulate sau amanate pentru 2021 40 % |
| Activitatea IV5 |  |  |  |  |  |  |
| Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote) | Conexe | 30.06 | Servicii | Minim 1 | 1 | 100 % |
| Activitatea IV6 |  |  |  |  |  |  |
| Diseminare prin publicare open acces | Suport | 30.06 | Publicatii | Minim 3 | 5 | 166 % |
| Activitatea IV7 |  |  |  |  |  |  |
| Activitati de protectie a proprietatii intelectuale | Conexe | 30.06 | Cereri de brevet | Minim 8 | 6 depuse 1 acodat | 87.5 % Rata de depunere de noi cereri de brevet de inventive este, de regula, mai mare in a doua jumatate a anului, cand se pot trage concluzii mai clare privind rezultatele experimentelor desfasurate in timpul anului. |
| Activitatea IV8 |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de multiplicare raport anual, alte servicii (intretinere echipamente) | Suport | 30.06 | Raport | Minim 100 bucati | 150 | 150 % |
| Activitatea IV9 |  |  |  |  |  |  |
| Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale | Suport | 30.06 | Accesari; publicatii | Minim 50 | 122 (vezi referintele de la lucrarile open-access) | 244 % |
| Total Etapă IV 2020** |  |  |  |  |  |  |

# Etapa V

Organizarea de evenimente

Stagii de lucru

Achzitii echipamente CD derulare instalare

Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil

Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote)

Diseminare prin publicare open acces

Activitati de protectie a proprietatii intelectuale

Achizitia de acces la baze de date (ANELIS+, altele)

Servicii soft IT, alte servicii (intretinere echipamente)

Aplicarea de brevete la spin-off

Imbunatatirea calitatii mediului de cercetare prin acreditare/certificare de laboratoare

Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale

Observatie importanta:

O parte din activitati au fost serios perturbate de aparitia pandemiei COVID-19 la inceputul lunii martie. Instituirea starii de urgenta, si apoi a diferite forme de restrictii, in majoritatea tarilor Europene, reducerea semnificativa a zborurilor internationale, amanarea sau anularea evenimentelor stiintifice prevazute a se derula pe parcursul anului (doar cateva s-au mai desfasurat in format on-line), au perturbat serios activitatile care prevedeau stagii de lucru la parteneri din strainatate sau participarea la conferinte internationale (ex. EMRS editiile de primavara si toamna, ROCAM, anulate sau mutate in 2021).

In aceste conditii au fost reduse cheltuielile activitatilor respective, fondurile respective fiind dirijate in special catre cheltuieli de personal in perioada in care starea de urgenta, apoi starea de alerta, a impus munca de acasa, in special pentru documentare si informare cu scopul de a strange informatiile necesare redactarii de studii si lucrari stiintifice sau cereri de brevet/model de utilitate.

- Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului(elor) etapei:

Rezultatele preconizate, conform planului de realizare al proiectului, si indicatorii de realizare asociati, sunt:

| Etapă V 2020** – (16.11-raport final pe 2020) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea V1 |  |  |  |  | 63.840 | 63.840 |
| Organizarea de evenimente | Inovative | 30.11 | Workshop | 1 | 63.840 | 63.840 |
| Activitatea V2 |  |  |  |  | 34.925,67 | 34.925,67 |
| Stagii de lucru | Suport | 30.11 | Stagii | Cel putin 8 om-luna | 34.925,67 | 34.925,67 |
| Activitatea V3 |  |  |  |  | 1.038.040 | 1.038.040 |
| Achzitii echipamente CD instalare | Conexe | 30.11 | Echipamente | Minim 3 | 1.038.040 | 1.038.040 |
| Activitatea V4 |  |  |  |  | 75.240 | 75.240 |
| Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil | Suport | 30.11 | Comunicari | Cel putin 5 | 75.240 | 75.240 |
| Activitatea V5 |  |  |  |  | 104.354,33 | 104.354,33 |
| Achizitie servicii amenajare spatii-continuare (lab bio, Ote) | Conexe | 30.11 | Servicii | Minim 1 | 104.354,33 | 104.354,33 |
| Activitatea V6 |  |  |  |  | 90.240 | 90.240 |
| Diseminare prin publicare-open acces | Suport | 30.11 | Publicatii | Minim 3 | 90.240 | 90.240 |
| Activitatea V7 |  |  |  |  | 69.640 | 69.640 |
| Activitati de protectie a proprietatii intelectual | Conexe | 30.11 | Cereri de brevet | Minim 8 | 69.640 | 69.640 |
| Activitatea V8 |  |  |  |  | 122.000 | 122.000 |
| Achizitia de acces la baze de date (ANELIS+, altele) | Suport | 30.11 | Acces baza de date | Cel putin 5 baze de date | 122.000 | 122.000 |
| Activitate V9 |  |  |  |  | 166.840 | 166.840 |
| Servicii soft IT, alte servicii (intretinere echipamente) | Inovative | 30.11 | Licente | Minim 100 | 166.840 | 166.840 |
| Activitatea V10 |  |  |  |  | 61.840 | 61.840 |
| Aplicarea de brevete la spin-off | Conexe | 30.11 | Spin-off | 1 | 61.840 | 61.840 |
| Activitatea V11 |  |  |  |  | 99.920 | 99.920 |
| Imbunatatirea calitatii mediului de cercetare prin acreditare/certificare de laboratoare | Inovative | 30.11 | Laborator acreditat | Minim 1 | 99.920 | 99.920 |
| Activitatea V12 |  |  |  |  | 240.000 | 240.000 |
| Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale | Suport | 30.11 | Accesari; publicatii | Minim 50 | 240.000 | 240.000 |
| Total Etapă V 2020 |  |  |  |  | 2.166.880 | 2.166.880 |

- Rezumatul etapei de realizare: (nu are un format standard, max. 10 pagini și trebuie dezvoltat pe puncte)

# Se vor prezenta:

# 5.1.Gradul de realizare ale obiectivelor;

# Obiectivele de etapa au fost realizate conform planului de activitati.

# La nivel de proiect, obiectivelor descrise in Planul de Dezvoltare al INCDFM pentru perioada 2018-2020 au fost realizate in proportie de 100 % sau mai mult.

# 5.2.Menționarea și descrierea activităţilor efectuate față de Planul de realizare propus, inclusiv costuri defalcate pe tipuri de activități în conformitate cu contractul de finanțare;

Activitatea V.1-Organizarea de evenimente

Valoarea activitatii: 63.840 lei

In perioada de raportare a fost organizat workshop-ul anual al INCDFM, respectiv a 5-a editie a International Workshop on Materials Physics. Din motive de securitate generate de pandemia COVID-19, workshopul a fost organizat pe durata de o zi, in system on-line, utilizand platforma de comunicare virtuala ZOOM. Mai jos este prezentat programul evenimentului.

La workshop au participat intre 65 si 75 de personae, conform capturilor de ecran de mai jos.

Auditorii conectati on –line la un anumit moment de timp sunt prezentati in bara din dreapta, in ordine alfabetica (din motive tehnice de captura a ecranului nu au putut fi cuprinsi toti, dar se poate observa ca sunt peste 65 la momentul respectiv).

Activitatea V.2-Stagii de lucru

Valoarea activitatii: 34.925,67 lei

Au fost efectuate cateva deplasari scurte la parteneri din strainatate, dar cu suportarea cheltuielilor de transport si cazare din alte surse.

| NR. CRT. | DATA | NUME PRENUME | PERIOADA DEPLASARII | LOCUL DEPLASARII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.07.2020 | SERBAN ARIANA | 29.07.2020-24.01.2021 | ELVETIA (ROTKREUZ) |
| 2. | 12.08.2020 | PREDOI DANIELA | 30.08.2020-12.09.2020 | FRENTA (LE HAVRE) |
| 3. | 22.09.2020 | PREDOI DANIELA | 03.10.2020-17.10.2020 | FRANTA (PARIS, ORLEANS, LE HAVRE) |

Majoritatea stagiilor de lucru mai lungi au fost anulate din cauza masurilor restrictive luate de tarile gazda, in special a carantinei de 10 pana la 14 zile, ceea ce facea inutila deplasarea.

Activitatea V.3- Achzitii echipamente CD instalare

Valoarea activitatii: 1.038.040 lei

Au fost achizitionate echipamentele si softurile mentionate in tabelul de mai jos.

| Nr. Crt. | Denumire mijloc fix |  | Cantitate | Valoare totala (lei) | Valoare decontata de la buget (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma spectrometrie (pozitia 1 in lista de dotari) |  | 1 | 662,830 | 662,830.00 |
| 2 | Etuva cu convectie (pozitia 5 in lista de dotari) |  | 1 | 13125.7 | 13125.7 |
| 3 | Tanc de stocare azot lichid (pozitia 5 in lista de dotari) |  | 1 | 6574.75 | 6574.75 |
| 4 | Statie de lucru pentru calcul numeric PowerEdge R640 (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 2 | 107260.58 | 107260.58 |
| 5 | Laptop dell inspiron 5593 intel core (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 1 | 3699 | 3699 |
| 6 | Sistem de printare +kit+laptop (pozitia 10 in lista de dotari) |  | 1 | 162100 | 133351 |
| 7 | Lab view Profesional Development System retail license (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 1 | 8910.13 | 8910.13 |
| 8 | Licente origin (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 20 | 18000 | 18000 |
| 9 | Calculator / Laptop (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 10-12 buc | 20496.84 | 20496.84 |
| 10 | Switch Cisco (pozitia 6 in lista de dotari) |  | 4 buc | 25752 | 25752 |
| 1,000,000.00 |  |

Activitatea V.4-Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil

Valoarea activitatii: 75.240 lei

S-a participat on-line la urmatoarele conferinte, cu plata taxei de participare din proiect:

Au mai fost prezentate la conferinte si alte lucrari, dupa cum urmeaza:

1. Microstructure and dielectric properties of non-stoichiometric lead concentration in (Pb,Sr)(Zr,Sb)(Ti,Mn)O3 piezoceramics

E. Dimitriu, M. Cernea, , Electroceramics XVII, ONLINE Conference, 24-28 August 2020, Darmstadt-Germany (Poster). Book of Abstracts of the Electroceramics XVII Conference, p. 260; https://www.electroceramics.org/electroceramics17-book-of-abstracts.pdf

2. Methane Combustion Using Pd Deposited on CeOx-MnOx/La-Al2O3 Pellistors

O.G. Florea, A. Stanoiu, M. Gheorghe, C. Cobianu, F. Neatu, M.M. Trandafir, S. Neatu, M. Florea, C.E. Simion,

3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT, 29-30 October 2020, Bucharest, Romania, 78, ISSN 2602-0424 (Oral presentation)

3. Dopant distribution engineering in ZnO:Mn nanocrystals

D. Ghica, M. Stefan, I. D. Vlaicu

20th International Conference on Defects in Insulating Materials –ICDIM 2020, 23-27 November 2020, Federal University of Sergipe, Brazil (Poster)

4. Spatial distribution of the Mn2+ ions in nanostructured ZnO films

M. Stefan, D. Ghica, C. Ghica, V. A. Maraloiu, G. E. Stan, R. Plugaru

20th International Conference on Defects in Insulating Materials –ICDIM 2020, 23-27 November 2020, Federal University of Sergipe, Brazil (Poster)

5. Adsorption, wicking behavior and photodegradation tests of Rhodamine B solution upon wool substrates, L. Frunza , V. F. Cotorobai , M. Enculescu , I. Zgura, C. P. Ganea, At The International Conference “ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS MICROELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGIES” ATOM-N 2020, 20-23 August 2020, Maritime University of Constanta, Romania – Prezentare orala si Premiu

6. The impact of nanowire geometry over the electric properties of ZnO nanowires based devices

Melania Loredana ONEA, Elena MATEI, Ionut ENCULESCU

71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry online, 31 August – 1 Septembrie 2020, Poster

7. Flexible Sensors For Biomarker Determination In Sweat

Ricardo J. B. Leote, Anca Aldea, Victor C. Diculescu, Alexandru Evanghelidis, Elena Matei, Ionut Enculescu

71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry Belgrade Online, 30 August – 4 September 2020. Orala

8. Joining of W to Eurofer by electric field assisted sintering technique

Maria Sanchez, Javier de Prado, Ignacio Izaguirre, Andrei Galatanu, Alejandro Ureña

31st edition of the Symposium on Fusion Technology (SOFT 2020), 20th to 25th September 2020 | Online. Poster

Activitatea V.5-Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote)

Valoarea activitatii: 104.354,33 lei

A fost asigurata serviciul de mentenanta la instalatia CoSMoS de le sincrotronul ELETTRA, Trieste Italia, precum si la statia de lucru PLD de la Surface GmbH.

Activitatea V.6-Diseminare prin publicare open acces

Valoarea activitatii: 90.240 lei

Au fost efectuate urmatoarele cheltuieli de publicare pentru articole sau brevete:

| Nr. | Publicatie open access | Felul platii | Suma estimate/achitata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titlu: Tuning structural and magnetic properties of Fe oxide nanoparticles by specific hydrogenation treatments S.G. Greculeasa, P. Palade, G. Schinteie, A. Leca, F. Dumitrache, I. Lungu, G. Prodan, A. Kuncser and V. Kuncser Jurnal: Scientific Reports, acceptata, se asteapta proof-ul | taxa articol | 7,600.00 |
| 2 | Second magnetization peak, rhombic‑to‑square Bragg vortex glass transition, and intersecting magnetic hysteresis curves in overdoped BaFe2( As1−xPx)2 single crystals L. Miu, A. M. Ionescu, D. Miu, M. Burdusel, P. Badica, D. Batalu & A. Crisan Acceptata la Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-020-74156-z | taxa articol | 7,600.00 |
| 3 | Conacul Otetelsanu revine la viata Publicat in Market Watch | taxa publicare | 19,040.00 |
| 4 | Procedeu de determinare a suprafetei specifice prin prelucrarea automata a tomogramelor de electroni Cerere brevet 00226 din aprilie 2020 | taxa publicare | 2,879.60 |
|  | Metoda de tartare a suprafetelor in fascicolr de electroni de joasa energie Cerere de brevet 00010 din ianuarie 2020 | taxa examinare brevet | 1,064.00 |
| 5 | Analog IGZO Memristor With Extended Capabilities V. DUMITRU, C. BESLEAGA, AND O. N. IONESCU3 IEEE Journal of the Electron Devices Society, vol. 8 pag. 695-700, 2020, doi: 10.1109/JEDS.2020.3006000 | taxa articol | 6,921.61 |
| 6 | Cererea de brevet A00391/08.07.2020 Procedeu de functionalizare a unor membrane naturale extrase din coji de ou cu materiale anorganice nanostructurate prin pulverizare catodica in RF Autori: Preda Nicoleta-Roxana, Costas Liliana Andreea, Beregoi Mihaela, Enculescu Ionut Marius | cerere brevet | 361.20 |
| 7 | Magnetic Phase Coexistence and Hard–Soft Exchange Coupling in FePt Nanocomposite Magnets O. Crisan , I. Dan, P. Palade1, A. D. Crisan, A. Leca and A. Pantelica Nanomaterials 2020, 10, 1618; doi:10.3390/nano10081618 | taxa articol | 8,521.99 |
| 8 | Ferroelectricity modulates polaronic coupling at multiferroic interfaces Marius A. Husanu, Dana G. Popescu, Federico Bisti, Luminita Hrib, Lucian Filip, Lucian Pintilie, Iuliana Pasuk, Raluca Negrea , Leonid Lev, Thorsten Schmitt, Andrey S. Mishchenko, Cristian M. Teodorescu and Vladimir N. Strocov In revizie la Science Advances | taxa publicare | 25,971.75 |
| 9 | Știința suprafețelor și interfețelor – valoarea studiilor de natură fundamental Publicat in Market Watch, septembrie 2020 | taxa publicare | 14,280.00 |

Activitatea V.7-Activitati de protectie a proprietatii intelectuale

Valoarea activitatii: 69.640 lei

In perioada raportata au fost depuse 10 cereri de brevet si a fost acodat un brevet.

| Nr. Crt. | Titular (Nume şi prenume) | Titlu brevet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polosan Silviu Pavel, Pacala Ovidiu | A00010/14.01.2020 (A00342/06.06.2019 redepus) Metoda de tratare a suprafetelor in fascicul de electroni de joasa energie |
| 2 | Badica Petre, Galca Aurelian Catalin, Grigoroscuta Mihai-Alexandru, Burdusel Mihail, Aldica Gheorghe Virgil, Socol Gabriel, Mihailescu Andreea, Lorinczi Adam | A00105/26.02.2020 Material optic, sensibil la gazul NO2 la temperaturi joase |
| 3 | Kuncser Andrei Cristian, Radu Cristian, Stanoiu Adelina, Simion Cristian Eugen | A00226/28.04.2020 Procedeu de determinare a suprafetei specifice prin prelucrare automata a tomogramelor de electroni |
| 4 | Iuga Alin-Romulus, Lazar Marian, Iacob Nicusor | A00240/05.05.2020 (A000737/13.11.2019 redepus - titlu vechi - Cuplaj magneto-mecanic cuadrupolar) Mecanism magneto-mecanic ortogonal cu cuplaj magnetic axial |
| 5 | Baibarac Mihaela, Serbschi Constantin | A00307/02.06.2020 Dispozitiv electronic pentru calibrare automata a senzorilor electrochimici de acid folic, pentru marirea duratei de utilizare a acestora |
| 6 | Baibarac Mihaela, Serbschi Constantin | A00308/02.06.2020 Celula de masurare pentru senzori electrochimici de acid folic |
| 7 | Cotirlan Simionuc-Costel | A00386/06.07.2020 Superlentila cu metasuprafata controlata electric pentru modificarea continua a directiei sau focalizarii fasciculului optic refractat |
| 8 | Preda Nicoleta-Roxana, Costas Liliana Andreea, Beregoi Mihaela, Enculescu Ionut Marius | A00391/08.07.2020 Procedeu de functionalizare a unor membrane naturale extrase din coji de ou cu materiale anorganice nanostructurate prin pulverizare catodica in RF |
| 9 | Predoi Daniela, Iconaru Simona Liliana, Predoi Gabriel, Raita Stefania Mariana, Cimpeanu Carmen Laura, Badea Monica Luminita, Petcu Elena, Mustatea Pompiliu | A00447/27.07.2020 Fertilizarea plantelor de grau folosind solutia stabila de nanoparticule de oxid de fier |
| 10 | Baibarac Mihaela, Serbschi Constantin | A00553/02.09.2020 Rejectie erori masurare pentru senzori electrochimici de acid folic bazati pe compozite de tip polipirol si nanotuburi de carbon |
| 11 | Costas Liliana-Andreea, Preda Nicoleta-Roxana, Florica Camelia-Florina, Zgura Irina-Ionela, Enculescu Maria-Monica, Enculescu Ionut-Marius | A00627/07.10.2020 Procedeu de obtinere a unor matrici de nanofire de tip miez-coaja pe baza de oxid de cupru si dioxid de titan |
| 12 | Buruiana Angel-Theodor, Sava Florinel, Matei Elena, Zgura Irina, Burdusel Mihail, Mihai Claudia, Velea Alin | A00631/12.10.2020 Suprafete acoperite cu nanoparticule metalice cu proprietati hidrofobe si metoda simpla si curata pentru obtinerea acestora |
| 13 | Besleaga Stan Cristina, Stancu Viorica, Pintilie Lucian | A00632/12.10.2020 Foto-tranzistor in strat subtire, pe baza de perovskiti halogenati fara plumb, avand dioda ionica in rol de poarta si metoda de obtinere |
| 14 | Stan George, Popa Adrian-Claudiu, Besleaga Stan-Cristina | A00633/12.10.2020 Procedeu de realizare a unui implant endoosos cu activitate antimicrobiana extinsa, conditionata ca intensitate si durata prin grosimea stratului bioresorbabil de acoperire din sticla fosfatica cosubstituita |
| 15 | Stavarache Ionel, Ciurea Lidia Magdalena | A00668/26.10.2020 Fotodetector de banda larga pe baza de nanoparticule de germaniu inglobate in nitrura de siliciu |
| 16 | Udrescu Adelina, Daescu Monica, Baibarac Mihaela | A00691/02.11.2020 Proces pentru obtinerea compozitelor bazate pe oxid de fier si nanotuburi de carbon cu doi pereti |

| Nr. Crt. | Titular (Nume şi prenume) | Titlu brevet | Nr. Brevet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preda Nicoleta-Roxana, Florica Camelia-Florina, Enculescu Maria-Monica, Zgura Irina-Ionela, Socol Marcela,Evanghelidis Alexandru-Ionut, Costas Liliana-Andreea, Oancea Mihaela, Busuioc Cristina, Matei Elena, Enculescu Ionut-Marius | Procedeu de obtinere prin depunere chimica a unor filme nanostructurate tip retele formate din structuri monodisperse de oxid de zinc | Hotararea Nr. 3/2 din 30.01.2020 |
| 2 | Stan George, Popa Adrian-Claudiu | Procedeu de realizare a unui implant cu acoperire din sticla bioactiva, pentru restauratii dentare | Hotararea Nr. 4/26 din 30.01.2020 |
| 3 | Ghita Rodica, Logofatu Constantin, Negrila Constantin-Catalin, Frumosu Florica, Predoi Daniela | Procedeu de pasivarea a suprafetei de n-GaSb (100) | Hotararea Nr. 3/33 din 30.03.2020 |
| 4 | Secu Mihail, Galca Aurelian Catalin, Polosan Silviu Pavel, Gavrila Alexandru, Cioca Mihai, Dobrescu Gabriel, Ighigeanu Adelina Maria | Dispozitiv pentru detectarea insemnelor de securizare ducumente tip „Up-conversion” | Hotararea nr. 6/3 din 29.05.2020 U 2019 00026 |
| 5 | Galatanu Andrei, Cioca Mihai, Galatanu Magdalena, Popescu Bogdan, Enculescu Monica | Matrita cu geometrie tronconica pentru controlul precis al temperaturii in cadrul sudarii prin difuzie termica sau brazarii materialelor dedicate aplicatiilor in conditii extreme | Hotararea nr. 4/12 din 29.05.2020 U 2019 00038 |
| 6 | Galatanu Andrei, Cioca Mihai, Ighigeanu Adelina Maria, Ruiu George-Daniel | Matrita segmentata pentru sinterizarea de pulberi nanometrice in piese complexe cu forma finala | Hotararea nr. 4/33 din 29.05.2020 U 2019 00039 |
| 7 | Florica Camelia-Florina, Preda Nicoleta-Roxana, Enculescu Maria-Monica, Evanghelidis Alexandru-Ionut, Costas Liliana-Andreea, Oancea Mihaela, Busuioc Cristina, Matei Elena, Enculescu Ionut-Marius | Procedeu de obtinere a unor structuri micronice de oxid de zinc prin depunere autocatalitica pe arii predefinite | Hotararea nr. 4/140 din 30.06.2020 |
| 8 | Cotirlan-Simionuc Costel, Manea Stefan Adrian, Logofatu Constantin | Structura de superlentila electrooptica pentru imagistica cu rezolutie sub limita de difractie | Hotararea nr. 44/113 din 30.09.2020 |

Activitatea V.8- Achizitia de acces la baze de date (ANELIS+, altele)

Valoarea activitatii: 122.000 lei

Mai jos este prezentata statistica de utilizare a resurselor ANELIS+

|  |  | Statistici de utilizare 2019-2020 INCD Fizica Materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,025 | 9,164 | 10,962 | 9,017 | 16,948 | 17,114 | 12,012 | 9,219 | 11,751 | 16,351 | 7,598 | 4,986 | 0 | 0 | 133,147 |
| Platforma / Baza de date |  | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Total |
| Science Direct FC |  | 2,109 | 2,264 | 2,911 | 2,342 | 3,967 | 3,831 | 2,821 | 2,289 | 2,413 | 3,020 | 1,434 | 1,317 |  |  | 30,718 |
| Springerlink |  | 291 | 375 | 434 | 359 | 609 | 575 | 418 | 261 | 379 | 462 | 243 | 242 |  |  | 4,648 |
| Clarivate Analytics |  | 2,926 | 2,953 | 3,510 | 2,591 | 5,586 | 6,187 | 4,213 | 3,357 | 5034 | 7,859 | 3,303 | 1,845 |  |  | 49,364 |
| AIP Journals |  | 359 | 369 | 453 | 312 | 677 | 612 | 451 | 319 | 431 | 501 | 310 | 133 |  |  | 4,927 |
| APS ALL |  | 228 | 312 | 448 | 411 | 363 | 356 | 406 | 353 | 220 | 526 | 351 | 40 |  |  | 4,014 |
| SCOPUS |  | 390 | 1545 | 842 | 950 | 2,674 | 2,394 | 1,299 | 839 | 1119 | 1704 | 810 | 571 |  |  | 15,137 |
| Wiley Journals |  | 597 | 361 | 497 | 481 | 676 | 576 | 437 | 303 | 551 | 418 | 217 | 323 |  |  | 5,437 |
| IOP Journals |  | 362 | 356 | 521 | 390 | 544 | 605 | 626 | 417 | 652 | 610 | 277 | 157 |  |  | 5,517 |
| Nature |  | 680 | 527 | 795 | 670 | 972 | 1117 | 594 | 564 | 468 | 551 | 342 | 152 |  |  | 7,432 |
| ACS |  | 83 | 102 | 551 | 511 | 880 | 861 | 747 | 517 | 484 | 700 | 311 | 206 |  |  | 5,953 |
| Acces mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pagini vizualizate |  | 1,815 | 2,769 | 2,057 | 2,149 | 2,009 | 2,234 | 1,116 | 3,510 | 3,245 | 2,582 | 7,152 | 11,880 | 37,830 | 0 | 80,348 |
| Platforma / Baza de date |  | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Total |
| Science Direct FC |  | 14 | 0 | 26 | 17 | 0 | 62 | 5 | 206 | 190 | 16 | 121 | 208 | 139 |  | 1,004 |
| Springerlink |  | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | 35 | 12 |  | 115 |
| Clarivate Analitics |  | 1,306 | 1,581 | 872 | 852 | 1,220 | 1,804 | 930 | 2,296 | 2,498 | 2,151 | 3,743 | 6,568 | 8,555 |  | 34,376 |
| AIP Journals |  | 7 | 0 | 0 | 29 | 76 | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 247 |
| APS ALL |  | 0 | 20 | 12 | 0 | 56 | 20 | 25 | 33 | 18 | 65 | 18 | 41 | 65 |  | 373 |
| SCOPUS |  | 376 | 1,014 | 673 | 844 | 646 | 285 | 111 | 588 | 350 | 243 | 3,116 | 4,739 | 28,796 |  | 41,781 |
| Wiley Journals |  | 70 | 132 | 403 | 345 | 0 | 0 | 10 | 108 | 62 | 51 | 101 | 116 | 128 |  | 1,526 |
| IOP Journals |  | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 78 | 24 |  | 169 |
| Nature |  | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 14 | 14 | 15 | 5 | 24 | 23 | 9 |  | 170 |
| ACS |  | 0 | 22 | 71 | 23 | 0 | 37 | 21 | 184 | 39 | 33 | 28 | 72 | 57 |  | 587 |
| IP+AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCIENCE AAAS |  | 123 | 41 | 97 | 91 | 109 | 322 | 114 | 178 | 64 | 170 | 40 | 26 | 37 |  | 1,412 |

In total au fost accesate resurse din 11 baze de date.

Activitatea V.9- Servicii soft IT, alte servicii (intretinere echipamente)

Valoarea activitatii: 166.840 lei

A fost asigurata mentenanta anuala a pachetelor de programe utilizate in INCDFM, cum ar fi Windows, Office, Origin, etc.

Activitatea V.10- Aplicarea de brevete la spin-off

Valoarea activitatii: 61.840 lei

A fost aprobat regulamentul intern pentru infiintarea de spin-off. Au fost demarate procedurile pentru infiintarea unui spin-off in baza unor brevete ale INCDFM. Documentele aferente se gasesc in Anexa 5 la raport. In luna noiembrie procedurile au fost intrerupte din cauza publicarii OM 5941 din 3.11.2020 prin care s-au modificat normele de infiintare spin-off, necesitand revizuirea regulamentului intern pentru a corespunde noilor norme.

Unul din brevetele care se intentiona a fi valorificat prin infiintarea unui spin-off are hotararea de acordare nr. 3/190 din 3.12.2019 si are ca obiect obtinerea de ceramic feroelectrice cu proprietati piroelectrice imbunatatite. Astfel de ceramici sunt utilizate de catre firma Apel Laser SRL pentru producerea de energimetre laser (instrumente pentru masurat energia laserilor cu excimer).

Mentionam ca in INCDFM exista totusi un start-up active, infiintat de un tanar angajat. Mai jos este o descriere a acestei firme.

SC THESCIENCEBOX SRL (J18/699/2019)

Start-up infiintat prin Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman POCU/82/3/7/104021.

# Firma este inregistrata din 2019, avand ca si CAEN/obiect principal: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie.

# Pana in prezent activitatea firmei s-a concentrat in a dezvolta si vinde kit-uri cu experimente destintate copiilor. Un kit este constituit din: cutie, ghidul care explica atat cum se realizeaza experimentele cat si fenomenele ce au loc, materialele necesare realizarii experimentelor si echipament de protectie.

# Conceptul este bazat pe dorinta de a oferi excelenta si inovare in educatia copiilor, respectiv a elevilor. Inspiratia venind din sistemul educational care pune mult focus pe invatarea teoretica, evitand dezvolarea unui sistem care sa includa si un segment bine pus la punct al invatarii prin experimente practice. Aceasta idee se muleaza tot mai bine pe situatia actuala, aceea in care elevii tin cursurile online. Cutia isi propune sa vina in ajutorul invatatorilor, respectiv profesorilor prin realizarea celor mai definitorii experimente si materialele necesare executarii lor.

Firma are si CAEN-uri/obiecte secundare: Comert cu amanuntul, Editare, Prelucrarea datelor si Portaluri web, Organizare evenimente, Consultanta manageriala si comunicare, Publicitate, Activitati suport pentru invatamant.

Activitatea V.11- Imbunatatirea calitatii mediului de cercetare prin acreditare/certificare de laboratoare

Valoarea activitatii: 99.920 lei

La nivelul conducerii INCDFM s-a decis demararea activitatilor privind acreditarea unui laborator cu 3 metode de incercare (standard ISO 17025). Metodele se refera la difractie de raze X, microscopie electronica de baleiaj (SEM) si spectroscopie de fotoelectroni generati cu radiatie X (XPS). In vedrea intocmirii documentatiei necesare pentru auditul RENAR a fost incheiat un contract de consultanta cu firma ACREDICERT SRL.

Procedura este in curs re finalizare, asteptandu-se vizita echipei de evaluare de la RENAR, conform contractului incheiat si prezentat in Anexa 6 la raport.

Activitatea V.12-Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare  cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale

# Valoarea activitatii: 240.000 lei

Aceasta activitate a fost corelata cu activitatile IV.6 si IV.7, constand in informare si documentare prin accesarea arhivelor on-line disponibile prin abonamentul la ANELIS+ (s-a achitata cotizatia anuala), prin accesarea arhivelor de la Biblioteca de Fizica, sau prin accesarea altor baze de date. Informatia obtinuta a fost utilzatea in redactarea lucrarilor stiintifice open-access, a altor lucrari stiintifice (vezi Anexa 7 la prezentul raport), si a cererilor de brevet de inventie.

Gradul de indeplinire al obiectivelor etapei V

| Activitatea V1 | Tip activitate | Data | Tip rezultat | Asumat | Realizat | Grad de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de evenimente | Inovative | 30.11 | Workshop | 1 | 1 | 100 % |
| Activitatea V2 |  |  |  |  |  |  |
| Stagii de lucru | Suport | 30.1 | Stagii | Cel putin 8 om-luna | 6 luni | Stagiile de lucru nu au mai putut fi realizate din cauza restrictiilor de calatorie impuse de pandemia COVID-9 75 % |
| Activitatea V3 |  |  |  |  |  |  |
| Achzitii echipamente CD Instalare | Conexe | 30.11 | Echipamente | Minim 3 | 10 | 333 % |
| Activitatea V4 |  |  |  |  |  |  |
| Diseminare prin participare la conferinte sau targuri de profil | Suport | 30.11 | Comunicari | Cel putin 5 | 12 | 240 % Numai prezentari virtuale |
| Activitatea V5 |  |  |  |  |  |  |
| Achizitie servicii amenajare spatii (lab bio, Ote) | Conexe | 30.11 | Servicii | Minim 1 | 2 | 200 % |
| Activitatea V6 |  |  |  |  |  |  |
| Diseminare prin publicare open acces | Suport | 30.11 | Publicatii | Minim 3 | 8 | 266 % |
| Activitatea V7 |  |  |  |  |  |  |
| Activitati de protectie a proprietatii intelectuale | Conexe | 30.11 | Cereri de brevet | Minim 8 | 10 Acordate 5 brevete 3 modele de utilitate | 125 % Numai cu cereri de brevet Peste 100 % daca se includ si brevetele acordate, si modelele de utilitate acordate. |
| Activitatea V8 |  |  |  |  |  |  |
| Achizitia de acces la baze de date (ANELIS+, altele) | Suport | 30.11 | Acces baza de date | Cel putin 5 baze de date | 11 baze accesate | 220 % |
| Activitatea V9 |  |  |  |  |  |  |
| Aplicarea de brevete la spin-off | Conexe | 30.11 | Spin-off | 1 | 1 | 100 % A fost aprobat regulamentul intern pentru spin-off si procedura de infiintare este demarata. |
| Activitatea V10 |  |  |  |  |  |  |
| Imbunatatirea calitatii mediului de cercetare prin acreditare/certificare de laboratoare | Inovative | 30.11 | Laborator acreditat | Minim 1 | 1 | 1000 % Procedura este in curs de finalizarea dupa semnarea contractului cu RENAR. |
| Activitatea V11 |  |  |  |  |  |  |
| Activități suport pentru cercetare: acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare cu scopul utilizarii acestora in redactarea de studii si lucrari stiintifice sau cereri de protectie a proprietatii intelectuale | Suport | 30.11 | Accesari; publicatii | Minim 50 | 117 (vezi referintele de la lucrarile open-access) | 234 % |
| Total Etapă IV 2020** |  |  |  |  |  |  |

- Se vor descrie şi justifica eventualele discrepanţe în implementare proiectului față de etapa precedentă de realizare şi acţiunile corective întreprinse.

În cazul în care au fost discrepanţe în implementarea prezentei etape a proiectului față de contractul de finanțare, trebuie să fie oferite explicaţii cu privire la motivele discrepanţelor, măsurile corective luate, impactul asupra proiectului şi asupra îndeplinirii obiectivelor și obţinerii rezultatelor planificate ale proiectului.

Nu au fost probleme in implementarea cu exceptia celor generate de criza COVID-19.

# Analiza a stadiului de realizare a indicatorilor de rezultat asumati Planul de Dezvoltare al INCDFM, parte din propunerea de proiect:

| # Indicator | # Asumat 2020 | # Realizat 2020 la 11 noiembrie | # Grad de realizare si observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| # Articole publicate în reviste științifice indexate Web of Science, Scopus, BDI sau European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) [nr.] | # 200 | # 160 inregistrate pe Web of Science # 22 acceptate sau aparute on-line # 5 carti sau capitole de carti # TOTAL: 187 | # 93.5 % # Mai sunt trimise spre publicare inca 21 de lucrari, este de asteptat deci ca indicatorul sa fie indeplinit 100 %. |
| Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe cu participare internaţională și publicate în volume indexate Web of Science, Scopus sau European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) în baze de date internaționale [nr.] | # 50 | # 19 # Nu au fost incluse prezentarile la workshopurile organizate de INCDFM. Cu acestea ar fi 34 comunicari stiintifice. | # 38 % # 68 % cu prezentarile de la workshopurile organizate de INCDFM. # Acest indicator nu a putut fi indeplinit din cauza restructiilor de circulatie impuse datorita pandemiei COVID-9, care a dus la anularea sau mutarea in 2021 a manifestarilor stiintifice la care urmau sa fie prezentate comunicari stiintifice (ex. EMRS editiile de primavara si toamna, ROCAM, au fost amanate pentru 2021). Au mai fost unele prezentari la conferinte virtuale. |
| Articole publicate în reviste ierarhizate în primul sfert din Web of Science [nr.] | # 81 | # 102 | # 126 % |
| Total personal [nr.] | 280 | # 300 | # 107 % |
| Total personal CD4 [nr.] | 185 | # 200 | # 108 % |
| Pondere Personal CD din total personal [%] | 66.07 | # 66.67 | # 100.1 % |
| Solicitări de brevete internaționale EPO, USPTO [nr.] | 2 | # 2 | # 100 % (cesionata prin contract firmei Cyber Swarm) |
| Solicitări de brevete naționale [nr.] | 19 | # 14 | # ~74 % # Rata de depunere de noi cereri de brevet de inventive este, de regula, mai mare in a doua jumatate a anului, cand se pot trage concluzii mai clare privind rezultatele experimentelor desfasurate in timpul anului. |
| Tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare introduse şi valorificate pe piaţă [nr.] | 28 | # 28 | # 100 % |
| Companii spin-off dezvoltate de angajați ai instituției în baza unui acord pentru transfer de proprietate intelectuală sau tehnologie de la instituție [nr] | 1 | # 1 | # 100 % |
| Venituri rezultate din (mii lei) [total]: |  |  |  |
| a) exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuală; | 50000 (150000 pe toata perioada proiectului) | # 253200 realizati pe toata perioada proiectului | # Obtinuti prin cesiunea unor brevete catre firma Cyber Swarm |
| b) furnizarea de servicii sau studii prospective, de strategie politică etc. în domeniile de răspundere strategică şi politică respective; | 775000 | 59186.51 | # 7.6 % # Situatia se poate imbunatati in a doua jumatate a anului daca se concretizeaza discutiile cu firma Cyber Swarm (pentru un contract de prestari servicii de 600.000 USD). Mai meita subliniat faptul ca, din cauza pandemiei COVID-19, multe firme si-au redus sau chiar incetat activitatea, ceea ce a dus la o cerere foarte mica de servicii de cercetare. |
| c) programele de cercetare şi inovare ale Uniunii Europene. | 4300000 | # 9059120 | # 210 % |
| Ponderea, în venitul total, a veniturilor cumulate atrase din alte surse decât de la bugetul național [%] | 12 | # 16.5 | # 137 % |

Tabel sintetic privind indeplinirea indicatorilor din Planul de Dezvoltare pe fiecare an de proiect si per total proiect (au fost utilizate datele din rapoartele anuale prezentate la MCT/MEC in anii 2018 si 2019).

| # Indicator | # Cumulat per total proiect sau ca medie pe an | # Realizat la final proiect | # Grad de realizare si observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| # Articole publicate în reviste științifice indexate Web of Science, Scopus, BDI sau European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) [nr.] | # 570 | # 186 in 2018 # 208 in 2019 # 187 in 2020 (la 11 noiembrie 2020) # TOTAL 581 | # INDEPLINIT # 102 % |
| Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe cu participare internaţională sau publicate în volume indexate Web of Science, Scopus sau European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) în baze de date internaționale [nr.] | # 125 | # 80 in 2018 # 161 in 2019 # 34 in 2020 # TOTAL 275 | # INDEPLINIT # ~220 % # Reducerea drastica in 2020 s-a datorat restrictiilor impuse de pandemia COVID-19, a se vedea textul explicativ de mai sus. |
| Articole publicate în reviste ierarhizate în primul sfert din Web of Science [nr.] | # 233 | # 84 in 2018 # 95 in 2019 # 102 in 2020 # TOTAL 281 | # INDEPLINIT # 120 % |
| Total personal [nr.] | 278 in medie pe an proiect | # 300 | # INDEPLINIT # 108 % |
| Total personal CD4 [nr.] | 181 in medie pe an proiect | # 200 | # INDEPLINIT # 110 % |
| Pondere Personal CD din total personal [%] | 66.07 | # 66.67 | # INDEPLINIT # 100.1 % |
| Solicitări de brevete internaționale EPO, USPTO [nr.] | 3 | # 2 USPTO plus 1 cerere depusa la OSIM pentru a fi transferata la EPO | # INDEPLINIT # 100 % (2 cesionate prin contract firmei Cyber Swarm) |
| Solicitări de brevete naționale [nr.] | 51 | # 2018 # 15 cereri de brevet # 1 cerere model de utilitate # 7 brevete acordate # 2019 # 21 cereri de brevet # 4 cereri de model de utilitate # 11 brevete acordate # 2020 # 16 cereri de brevet # 5 brevete acordate # 3 modele de utilitate acordate # TOTAL # 52 cereri de brevet # 2 cereri de model de utilitate # 23 brevete acordate # 3 modele de utilitate acordate | # INDEPLINIT # 100 % # S-au considerat numai cererile de brevet. |
| Tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare introduse şi valorificate pe piaţă [nr.] | 75 | # 44 in 2018 # 62 in 2019 # 30 in 2020 # TOTAL 106 | # INDEPLINIT # 141.3 % |
| Companii spin-off dezvoltate de angajați ai instituției în baza unui acord pentru transfer de proprietate intelectuală sau tehnologie de la instituție [nr] | 1 | # In curs de realizare, avand in vedere schimbarea recenta a legislatiei (OM 5941 din 3.11.2020) # 1 start-up activ | # INDEPLINIT # Exista un startup al unui salariat din INCDFM. |
| Venituri rezultate din (mii lei) [total]: |  |  |  |
| a) exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuală; | 150000 | # 253200 | # INDEPLINIT # Obtinuti prin cesiunea unor brevete catre firma Cyber Swarm |
| b) furnizarea de servicii sau studii prospective, de strategie politică etc. în domeniile de răspundere strategică şi politică respective; | 2100000 | # 864266 in 2018 # 1592869 in 2019 59186 in 2020 # TOTAL 2516321 | # INDEPLINIT # ~120 % # Veniturile pe 2020 pot fi si mai mari daca se concretizeaza discutiile cu firma Cyber Swarm (pentru un contract de prestari servicii de 600.000 USD). |
| c) programele de cercetare şi inovare ale Uniunii Europene. | 12600000 | 7450437 in 2018 8388988 in 2019 9059120 in 2020 TOTAL 24898545 | # INDEPLINIT # ~200 % |
| Ponderea, în venitul total, a veniturilor cumulate atrase din alte surse decât de la bugetul național [%] | 10.33 % in medie pe an | # ~15.87 % in medie pe an | # INDEPLINIT |

Pe parcursul anului 2020 au fost incheiate 3 acte aditionale generate, in principal de criza COVID-19, ceea ce a dus la anularea multor evenimente stiintifice si stagii de lucru.

Actele aditionale sunt prezentate in anexa 1 la prezentul raport.

- Se vor prezenta achizițiile de bunuri sau servicii din cadrul proiectului

| Achiziții previzionate în cadrul proiectului |  | Achiziții efectuate în cadrul proiectului |  | Procedura de selectare | Nr. de inventar (pentru bunurile achiziționate)/nr. FF | Denumirea unității prestatoare de servicii/nr. ctr. | Costuri (lei) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bunuri | servicii | bunuri | servicii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Specimen etalon |  | FF:2020/26.03.2020 | Hypo tech & consulting SRL | 524,79 |  |
|  |  |  | Gaz mixture |  | FF:4220926575/12.03.2020 | Linde | 6200 |  |
|  |  |  | Placuta retea +canel |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 141,07 |  |
|  |  |  | Placuta retea +canel |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 178,14 |  |
|  |  |  | Placuta retea +canel |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 156,90 |  |
|  |  |  | Placuta retea +canel |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 194,21 |  |
|  |  |  | Placuta rombica |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 244,78 |  |
|  |  |  | Placuta triunghiulara |  | FF:990379/7.05.2020 | Rocast | 313,80 |  |
|  |  |  | Diluant 551 |  | FF:35005167441/8.05.2020 | Dedeman SRL | 19,98 |  |
|  |  |  | Oskar diluant nitro |  | FF:35005167441/8.05.2020 | Dedeman SRL | 44,68 |  |
|  |  |  | Lavete |  | FF:35005167441/8.05.2020 | Dedeman SRL | 127,78 |  |
|  |  |  | Termometru higrometru cu memorie |  | FF:900/21.05.2020 | Filip Impex 93 SRL | 809,20 |  |
|  |  |  | Material de referinta / etalon |  | FF:7897/9.06.2020 | MELT SRL | 3506,93 |  |
|  |  |  | Cartus toner |  | FF:7667/21.05.2020 | Roservotech SRL | 424,66 |  |
|  |  |  | Cartus toner |  | FF:7667/21.05.2020 | Roservotech SRL | 424,66 |  |
|  |  |  | Cartus toner |  | FF:7667/21.05.2020 | Roservotech SRL | 424,66 |  |
|  |  |  | Ge single crystal substrate ,Sio2 target |  | Inv:6001184/6.05.2020 | MTI Corporation | 59273,41 |  |
|  |  |  | Black 2,0 the world ' mattes , flattest |  | Inv:73029/21.05.2020 | Culturehustle | 214,43 |  |
|  |  |  | Varfuri AFM |  | FF:135/4.06.2020 | Nanosystems MC | 11228,84 |  |
|  |  |  | TOTAL Materiale Et. IV: |  | 84.452,92 lei |  |  |  |
|  |  |  | Bara rotunda |  | FF:120819/24.09.2020 | Amari Metal Inovatione | 386,75 |  |
|  |  |  | Bara rotunda |  |  |  | 525,98 |  |
|  |  |  | Bara rotunda |  |  |  | 606,90 |  |
|  |  |  | Bara rotunda Alama |  | FF:62229/24.09.2020 | Amari Metal Inovatione | 262,99 |  |
|  |  |  | Bara rotunda Alama |  |  |  | 305,83 |  |
|  |  |  | Alezor manual |  | FF:3952/24.09.2020 | Premaswerk SRL | 71,02 |  |
|  |  |  | Alezor manual |  |  |  | 76,53 |  |
|  |  |  | Alezor manual |  |  |  | 78,27 |  |
|  |  |  | Alezor manual |  |  |  | 109,29 |  |
|  |  |  | Set burghie |  |  |  | 1037,82 |  |
|  |  |  | Lichid racire |  | FF:3971/6.10.2020 | Premaswerk SRL | 913,55 |  |
|  |  |  | Pl.rombica |  | FF:1002280/23.09.2020 | Rocast SRL | 246,21 |  |
|  |  |  | Pl triunghilara |  |  |  | 315,59 |  |
|  |  |  | Pl retea + canel |  |  |  | 56,76 |  |
|  |  |  | Set 19 burghie |  |  |  | 299,95 |  |
|  |  |  | Placuta carbura strunjire |  | FF:2020/4008/23.10.2020 | Premaswerk SRL | 319,03 |  |
|  |  |  | Placuta carbura strunjire |  |  |  | 414,16 |  |
|  |  |  | Placuta carbura strunjire |  |  |  | 588,75 |  |
|  |  |  | Bara PTFE D 30*1000 |  | FF:39497/25.09.2020 | SC Ceproinv SRL | 167,86 |  |
|  |  |  | Bara PTFE D 21*1001 |  |  |  | 331,08 |  |
|  |  |  | Placa 5x200x200 |  |  |  | 185,21 |  |
|  |  |  | Placa 10x200x201 |  |  |  | 409,84 |  |
|  |  |  | Placa 15x200x202 |  |  |  | 301 |  |
|  |  |  | Placa 20x200x203 |  |  |  | 399,39 |  |
|  |  |  | Bara D10x500 |  |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | Bara D15x501 |  |  |  | 10,42 |  |
|  |  |  | Bara D20x502 |  |  |  | 17,37 |  |
|  |  |  | Bara D30x503 |  |  |  | 19,68 |  |
|  |  |  | Bara D40x504 |  |  |  | 32,42 |  |
|  |  |  | Bara D50x505 |  |  |  | 53,25 |  |
|  |  |  | Bara D100x506 |  |  |  | 184,65 |  |
|  |  |  | Bara D40x507 |  |  |  | 574,21 |  |
|  |  |  | Oxigen |  | FF:7162517/29.09.2020 | Hornbach | 99 |  |
|  |  |  | Gaz special |  |  |  | 29,90 |  |
|  |  |  | Aliaj de lipit |  |  |  | 19,90 |  |
|  |  |  | Aliaj lipit alama |  |  |  | 19,90 |  |
|  |  |  | Arzator pentru lipit |  |  |  | 79,90 |  |
|  |  |  | Aparat sudura |  |  |  | 399 |  |
|  |  |  | Set consumabile plasma |  | FF:5390/24.09.2020 | Proconstruct Distribution SRL | 90,03 |  |
|  |  |  | Electrod |  |  |  | 115 |  |
|  |  |  | Electrozi sudura |  |  |  | 75,21 |  |
|  |  |  | Spot cu led |  | FF:35006141435/29.09.2020 | Dedeman SRL | 79 |  |
|  |  |  | Palnie nr.2 |  |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | Spray multifunctional |  |  |  | 283,08 |  |
|  |  |  | Pasta curatare |  |  |  | 27,80 |  |
|  |  |  | Cheie reglabila |  |  |  | 39,46 |  |
|  |  |  | Cleste suedez |  |  |  | 160 |  |
|  |  |  | Set chei fixe |  |  |  | 117 |  |
|  |  |  | Lavete |  |  |  | 153,16 |  |
|  |  |  | Nivela stainley |  |  |  | 77,56 |  |
|  |  |  | Cleste reglabil |  |  |  | 119,90 |  |
|  |  |  | Statie lipit |  | FF:0199129/22.09.2020 | Conex Electronic | 289 |  |
|  |  |  | Pompa fludor |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Multimetru |  |  |  | 139 |  |
|  |  |  | Multimetru |  |  |  | 239 |  |
|  |  |  | Truse scule |  | FF:8273/24.09.2020 | SC Enron Commerce Online SRL | 708,05 |  |
|  |  |  | Set chei |  | FF:33549/1.10.2020 | Smart trade SRL | 57,12 |  |
|  |  |  | Target HfO2, 6 mm |  | FF:20082106/25.09.2020 | Mateck | 3261,32 |  |
|  |  |  | Target ZrO2/Y2O3 , 6 mm |  | FF:20082106/25.09.2020 | Mateck | 3261,34 |  |
|  |  |  | Tub raze x |  | FF:772/6.10.2020 | Rom Tech SRL | 31535 |  |
|  |  |  | Laser Head ( HENE ) |  | FF:17146/1.10.2020 | Cromatec Plus SRL | 19575,50 |  |
|  |  |  | PM kit EVG 62xx Can Calotte WEC |  | FF:90135153/6.10.2020 | EV Group Europe &Asia /Pacific GmbH | 12616,05 |  |
|  |  |  | Ap UniFi |  | FF:394/1.10.2020 | B2B Telekom Services Solutions & Consulting SRL | 466,48 |  |
|  |  |  | Oglinda M0 40X40X9,7 |  | FF:109/13.10.2020 | ABL&E-Jasco | 3689 |  |
|  |  |  | Oglinda M0 40X40 |  |  |  | 7044,80 |  |
|  |  |  | Placa video N1660 OC-6GD Nvidia |  | FF:1739/9.11.2020 | Sam Network | 3661,50 |  |
|  |  |  | Kit tastatura 580-ADFT-05 |  |  |  | 572,09 |  |
|  |  |  | Placa de baza intel + carcasa |  | FF:10217/4.11.2020 | Gamma Tech | 535,19 |  |
|  |  |  | Memorie RAM DDR 4 8 gb |  |  |  | 952,12 |  |
|  |  |  | SSD 512 NVME |  |  |  | 370,26 |  |
|  |  |  | Set micrometru |  | FF:3970/6.10.2020 | Premaswerk | 4570,64 |  |
|  |  |  | HP ProBook 440G7 |  | FF:10219/4.11.2020 | Gamma Tech | 14863,10 |  |
|  |  |  | HP ProBook 440G8 |  | FF:10222/6.11.2020 | Gamma Tech | 14863,10 |  |
|  |  |  | Laptop MacBook Air 2020 |  | FF:10216/4.11.2020 | Gamma Tech | 2719,15 |  |
|  |  |  | Desktop PC -i5-10600 |  | FF:1740/9.11.2020 | Sam Network | 8817,90 |  |
|  |  |  | Monitor LCD |  |  |  | 480,44 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL Materiale et. V : |  | 146.414,33 |  |
| TOTAL Materiale an 2020 |  |  |  |  |  |  | 230.867,25 lei |  |
|  |  |  | Mentenanta Elettra |  | FF:14/7.04.2020 | Elettra Sincrotrone Trieste | 11.799,98 |  |
|  |  |  | Plata taxa 'Open Acces - Sol-gel processing of bismuth germanate thin-films" |  | FF:735518/6.03.2020 | MDPI | 4297,28 |  |
|  |  |  | Plata publicatie articol " Mesoporous cobalt ferrite nanoparticles obtained by surfactant-assisted hydrothermal |  | FF:725804/3.03.2020 | MDPI | 10746,95 |  |
|  |  |  | Plata taxa 'Open Acces - Detailed molecular and structural analysis of dual amitter IrQ(ppy)2 complex " |  | FF:730974/31.03.2020 | MDPI | 5419,17 |  |
|  |  |  | Taxa publicare in revista Molecules " Optical properties of composites based on graphene oxide and polystyrene " |  | FF:806744/18.05.2020 | MDPI | 10945,59 |  |
|  |  |  | Servicii promovare in revista Market Watch |  | FF:12036/8.05.2020 | Fin Watch SRL | 4760 |  |
|  |  |  | Taxa publicare in revista Scientific Reports " Reproducibility of small Ge2C6H1007-added MgB2 bulks fabricated by ex situ Spark plasma sintering used in compound bulk magnets with a trapped magnetic field above 5T ) |  | FF:2676187787/9.06.2020 | Springer Nature Limited | 7536 |  |
|  |  |  | Taxa brevet " Celula masurare pentru senzori electrochimici de acid folic " |  | FF:1359/3.06.2020 | Osim | 2879,60 |  |
|  |  |  | Taxa brevet " Dispozitiv electronic pentru calibrare automata a senzorilor electrochimici de acid folic pentru marirea duratei de utilizare a acestora " |  | FF:1358/3.06.2020 | Osim | 2879,60 |  |
|  |  |  | Servicii de imprimare pentru raportul annual |  | FF:389/9.06.2020 | SC Dream Concept SRL | 16957,50 |  |
|  |  |  | Certificat pentru specimen etalon |  | FF:2020/26.03.2020 | Hypo Tech &Consulting SRL | 2781,03 |  |
|  |  |  | Certificari ISO |  | FF:108411/4.03.2020 | Asociatia de Standardizare din Romania-ASRO | 1900,13 |  |
|  |  |  | Certificari ISO |  | FF:108416/4.03.2020 | Asociatia de Standardizare din Romania-ASRO | 1375,78 |  |
|  |  |  | Cotizatie membru al Asociatiei ANELIS PLUS |  | FF:2253/18.02.2020 | Asociatia Universitatilor,Institutelor de Cercetare Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania – Anelis Plus | 15000 |  |
|  |  |  | Certificari SR ISO |  | FF:108875/31.03.2020 | Asociatia de Standardizare din Romania-ASRO | 85,18 |  |
|  |  |  | Certificari ISO/DIS |  | FF:108866/31.03.2020 | Asociatia de Standardizare din Romania-ASRO | 951,99 |  |
|  |  |  | SR EN Masti faciale de uz medical . Cerinte si metode de incercare |  | FF:109212/16.04.2020 | Asociatia de Standardizare din Romania-ASRO | 110,42 |  |
|  |  |  | Chirie butelie |  | FF:4220943184/17.03.2020 | Linde | 1435,20 |  |
|  |  |  | Asistenta in documentarea sistemului de management al calitatii |  | FF:50/14.05.2020 | Acredicert SRL | 15229,93 |  |
|  |  |  | Servicii de audit intern in conformitate cu standardele ISO 9001:2015 pentru activitatiele certificate |  | FF:417/9.06.2020 | Cesim Serv SRL | 2500 |  |
|  |  |  | Asigurare de raspundere civila laborator LIMSAE |  | OP:20052112350742/21.05.2020 | City Insurance S.A | 1326,02 |  |
|  |  |  | Upgrade licenta matematica |  | FF:239517/5.06.2020 | WolframResearch | 7353,84 |  |
|  |  |  | Tarif initiere si inregistrare laborator LIMSAE-RENAR |  | FF:2002545/2.06.2020 | Asociatia de acreditare din Romanaia RENAR | 1728,81 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL Servicii et. IV : |  | 130.000 lei |  |
|  |  |  | Mentenanta Eletrra |  | FF:25/7.10.2020 | Elettra Sincrotrone Trieste | 5625,75 |  |
|  |  |  | Mentenanta laser modul He |  | FF:16003047/2.11.2020 | Raith nanofabrication | 33516,44 |  |
|  |  |  | Asistenta si Mentenanta SEM EVO 50+ |  | FF:1140902455/4.11.2020 | Carl zeiss Instruments SRL | 12666,35 |  |
|  |  |  | Mentenanta Jeol |  | FF:FA20-161/7.10.2020 | Jeol Solutions for innovation | 16613,07 |  |
|  |  |  | Mentenanta si intretinere Jeol |  | FF:FA20-160/7.10.2020 | Jeol Solutions for innovation | 7212,65 |  |
|  |  |  | Serviciu de intretinere instalatie depunere |  | 11/10.11.2020 | Medaptech Plus cert | 893,35 |  |
|  |  |  | Contributie Anelis PLUS |  | FF:2357/12.10.2020 | Asociatia Universitatilor , Institutelor de Cercetare – Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania – ANELIS PLUS | 117949,12 |  |
|  |  |  | Taxa articol |  | FF:2676204451/25.09.2020 | Springer Nature | 9102,73 |  |
|  |  |  | Taxa articol |  | FF:2676204750/28.09.2020 | Springer Nature | 9107,96 |  |
|  |  |  | Servicii promovare |  | FF:12063/20.10.2020 | Fin Watch | 4760 |  |
|  |  |  | Taxa brevet |  | FF:1779/8.07.2020 | Osim | 2879,60 |  |
|  |  |  | Examinare brevet |  | FF:1780/8.07.2020 | Osim | 1064 |  |
|  |  |  | Taxa publicare articol |  | FF:600132784/6.07.2020 | Copyright clearance center | 6921,61 |  |
|  |  |  | Inregistrare cerere brevet |  | FF:1782/8.07.2020 | Osim | 361,20 |  |
|  |  |  | Taxa publicare articol |  | FF:871489/13.08.2020 | MDPI | 8521,99 |  |
|  |  |  | Taxa articol |  | FF:959687/12.10.2020 | MDPI | 8594,71 |  |
|  |  |  | Taxa articol |  | FF:977008/27.10.2020 | MDPI | 3761,05 |  |
|  |  |  | Taxa brevet |  | FF:3267/5.11.2020 | Osim | 361,20 |  |
|  |  |  | Taxa publicare Open Acces |  | FF: 2676207087/9.10.2020 | Springer Nature | 7334,83 |  |
|  |  |  | Actualizarea si configurare computer sistem PLD |  | FF:12120102/7.09.2020 | Surface | 1077,65 |  |
|  |  |  | Cheltuieli promkavare |  | FF:12059/22.09.2020 | Fin Watch | 14280 |  |
|  |  |  | Prelungire licenta Microsoft |  | FF:1722/01.10.2020 | Sam Network | 57572,20 |  |
|  |  |  | Prelungire licenta antivirus |  | FF:525/07.10.2020 | Intellisys IT Business Solutions | 17350,20 |  |
|  |  |  | Prelungire licente origin |  | FF:71/2.10.2020 | Macasoft | 23999,95 |  |
|  |  |  | Audit de supraveghere |  | FF:4002052/21.07.2020 | SC SRAC CERT SRL | 4322,29 |  |
|  |  |  | Servicii fotolitografie |  | FF:90136094/4.11.2020 | EV Group Europe &Asia /Pacific GmbH | 34150,10 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL Servicii Et. V : |  | 410.000 |  |
|  |  |  | Total servicii an 2020 |  |  |  | 540.000 lei |  |

- Concluzii cu privire la prezenta etapă de realizare a proiectului;

Consideram ca obligatiile asumate prin cererea de finantare, pentru anul 2020, au fost indeplinite, in concordanta cu obiectivele planului de dezvoltare al INCDFM pentru perioada 2018-2020, si cu cu respectarea indicatorilor asumati.

- Audit

Pentru finanțarea de la bugetul de stat, se va transmite autorității contractante Certificatul de audit însoțit de raportul de audit financiar independent pentru cheltuielile efectuate în etapele aferente respectivului an. Documentele vor trebui conformate cu originalul, în cazul documentelor în copie.

Predarea acestor documente nu se aplică în cazul etapelor de realizare intermediare ale respectivului an.

Documentele de audit sunt atasate la raport.

ID-ul proiectului este cel din platforma online folosita pentru depunerea de proiect in cadrul competitiei de proiecte.

În cazul etapelor de realizare anuale se va anexa certificatul și raportul de audit financiar aferent etapelor de realizare din anul respectiv la termenul comunicat de autoritatea contractantă pentru fiecare an.